Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

района Кировской области

от 14.10.2020   № 268

Муниципальная Программа муниципального образования

Кикнурского муниципального округа Кировской области

«Развитие культуры»

на 2021 – 2026 годы

в редакции постановлений:

от 30.03.2021 № 270; от 24.06.2021 № 448;

от 27.10.2021 № 728, от 11.11.2021 № 740, от 23.11.2021 № 758, от 08.12.2021 №803, от 26.01. 2022 № 39, от 22.03.2022 №176, от 12.05.2022 № 313,

от 12.07.2022 № 449, от 26.08.2022 № 553, от 23.11.2022 № 709, от 27.12.2022 № 815, от   16. 01.2023 № 39, от 01.03.2023 № 124, от 30.03.2023 № 183, от 11.07.2023 № 417, от 03.11.2023 № 692, от 12.01.2024 № 31, от 26.01.2024 № 93, от 14.02.2024 № 139, от 08.04.2024 № 247

Паспорт

## муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры»

на 2021-2026 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел социальной политики |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кикнурская централизованная клубная система»; Муниципальное казенное учреждение «Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина». |
| Наименование подпрограмм | Отсутствует |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Развитие единого культурного пространства на территории Кикнурского муниципального округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям, сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного потенциала округа, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами, решающимися в рамках программы, являются: - создание условий для развития сферы культурно-досуговой деятельности; - организация и поддержка народного творчества; - внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры; - обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения сохранности и комплектования библиотечных фондов; - поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; - обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров учреждений культуры; - сохранение объектов культурного наследия; - модернизация материально-технической базы учреждений культуры. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - Количество посещений библиотек увеличится на 1 жителя в год; - темпы роста численности участников культурно- массовых мероприятий; проводимых учреждениями культурно – досугового типа по отношению к предыдущему году; - количество посещений музея на 1 одного жителя в год; - отношение среднемесячной номинальной численной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики муниципального округа; - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года %, - Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021- 2026 годы Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объём финансирования мероприятий программы составит 159833,27079 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 20458,71 тыс. рублей 2022 год – 23971,62 тыс. рублей 2023 год – 29196,52479 тыс. рублей 2024 год – 32406,274 тыс. рублей 2025 год – 26837,066 тыс. рублей 2026 год – 26963,076 тыс. рублей из них; за счёт средств федерального бюджета – 242,2068 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 49,22 тыс. рублей 2022 год – 48,31533 тыс. рублей 2023 год – 41,64147 тыс. рублей 2024 год – 34,03 тыс. рублей 2025 год – 34,03 тыс. рублей 2026 год – 34,97 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета – 62739,4032 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 6181,29 тыс. рублей 2022 год – 6618,98467 тыс. рублей 2023 год – 12530,65853 тыс. рублей 2024 год – 16103,07 тыс. рублей 2025 год – 10652,67 тыс. рублей 2026 год – 10652,73 тыс. рублей за счёт средств муниципального образования – 96851,66079 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 14228,2 тыс. рублей 2022 год – 17304,32 тыс. рублей 2023 год – 16624,22479 тыс. рублей 2024 год – 16269,174 тыс. рублей 2025 год – 16150,366 тыс. рублей 2026 год – 16275,376 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В качественном изложении: - формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Кикнурского муниципального округа; - повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры. Активизация деятельности учреждений культуры в количественном выражении к концу 2026 года: - количество посещений библиотек увеличится до 7,6 посещений на 1 жителя в год; - темпы роста численности участников культурно- массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно – досугового типа по отношению к предыдущему году составит 93,8 %; - количество посещений музея на одного жителя в год составит 1,3; - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики муниципального округа составит 150% - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года % составит 113 % - Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) составит 115 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации   Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Тем не менее, осуществление государственных мер пока не оказали решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. Спад в развитии культуры был приостановлен, удалось расширить формы и увеличить объемы участия государства и общества в поддержке культуры.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Культурная политика Кикнурского муниципального округа направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения округа по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, укреплению материально-технической базы.

Программа развития культуры Кикнурского муниципального округа на период до 2026 года должна стать определяющим документом для развития муниципальных учреждений культуры.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 117 %, библиотеками – 100 %.

В настоящее время культурное обслуживание населения муниципального образования осуществляют 3 учреждения культуры (юридические лица) это:

Централизованная библиотечная система, в которую входят 11 общедоступных библиотек, из них одна центральная районная библиотека муниципального округа, в которых трудятся 22 человека. Ежедневно они открывают свои двери для читателей, постоянно расширяясь и совершенствуясь, предлагая новые формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, внедряя в свою деятельность автоматизацию и информатизацию. Однако каждый год происходит снижение некоторых основных контрольных показателей ввиду того, что уменьшается население округа. Среднее число жителей на одну библиотеку - 545 человек. Количество пользователей библиотек - 4954, книговыдача – 98495. При этом количество посещений увеличилось до 61415, процент охвата населения муниципального округа библиотечным обслуживанием составляет 72,5%.

Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 120503 единиц хранения.  Библиотеки муниципального округа ведут активную работу по улучшению организации библиотечного обслуживания населения, совершенствованию форм обслуживания. Идёт работа по созданию полнотекстовых и библиографических баз данных. Центральная районная библиотека муниципального округа подключена к сети Интернет, имеют свою электронную почту и сайт.

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения округа библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.

Наиболее актуальной проблемой в муниципальных библиотеках является изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектования.

Культурно- досуговую деятельность осуществляет Кикнурская централизованная клубная система, в которую входят Центр культуры и досуга муниципального округа и 8 сельских Домов культуры, с общей численностью сотрудников 23 человек. Они работают на удовлетворение общественных культуры вятского края и Кикнурского муниципального округа, поддержки любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства. потребностей в сохранении и развитии традиционной народной вятского края и Кикнурского муниципального округа, поддержки любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства.

Ежегодно культурно-досуговые учреждения посещают более 82 тысяч человек, проводится более 886 мероприятий, работает 31 клубное формирование, с числом участников в них более 230 человек. Один коллектив имеет звание «образцовый» - детская театральная студия «На 2-м этаже» («Кикнурский Центр культуры и досуга»). Творческие коллективы принимают участие в районных, областных, межрегиональных творческих мероприятиях.

Работники культуры в своей работе стараются охватить все категории населения, это и молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди среднего возраста, а также применить самые разнообразные формы работы, отвечающие современным требованиям.

На уровне муниципального округа действует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина», который ведет целенаправленную работу по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия Кикнурского муниципального округа. Число предметов основного фонда насчитывает 6904 единиц хранения, научно вспомогательный фонд составляет 9386 предмета, в течение года экспонируется 3438 предметов основного фонда.

Ежегодно музей посещает более 4000 человек, для посетителей открывается 37 выставок, проводится 72 экскурсии.

В то же время в культуре остается множество проблем. В условиях рыночных отношений и демократизации общества накопленный потенциал культуры требует с одной стороны - дальнейшей последовательности укрепления и развития, с другой – реформирования и преобразований. Сегодня уровень внешнего и внутреннего содержания учреждений культуры не в полной мере соответствует современным требованиям.

Одной из острых проблем отрасли является слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры.

Именно от состояния материально-технической базы учреждений в большей степени зависит объем и качество оказываемых услуг. Анализ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры показал необходимость в большинстве из них проведения капитальных и текущих ремонтов. Учреждениям необходима современная звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура, светотехническое и музыкальное оборудование.

Одной из насущных проблем отрасли является недостаток квалифицированных кадров. По причине падения престижа профессии, специфики работы в сфере культуры налицо снижение притока молодых профессиональных кадров. Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной.

Продолжает оставаться достаточно острой ситуация с обновлением фондов и информатизации библиотек муниципального образования. Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных фондов, внедрение новых библиотечных технологий и информационного взаимодействия библиотек, компьютеризации библиотечной сети, в отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет возможности вести электронный каталог.

Проведенный анализ состояния отрасли и вышеобозначенные проблемы указывают на то, что процесс развития культуры Кикнурского муниципального округа, как один из факторов влияющий на социально- экономическое развитие Кикнурского муниципального округа, еще не в полной мере отвечает современным требованиям, что в некоторой степени влияет на качество предоставляемых услуг в области культуры. Накопившиеся за прошлые годы проблемы значительно превышают возможности по их решению. Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, указывают на то, что решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно использовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Одним из способов решения проблем является разработка и реализация муниципальной программы Кикнурского муниципального округа «Развитие культуры» на 2021-2026 годы». Реализация программы позволит сохранить культурный потенциал Кикнурского муниципального округа, развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня посредством освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности, позволит сделать более доступными информационные, культурные, социальные ресурсы.

Основные мероприятия программы сформированы с учетом задач и приоритетов, изложенных в посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ, важнейших решений, принятых Президентом РФ и Правительством РФ, а также исходя из основных положений муниципальной программы социально-экономического развития Кикнурского муниципального округа до 2026 года.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы.

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Основные направления государственной политики в сфере развития культуры определены:

- в    Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-в законе Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 01.04.2020);

-в указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014г №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

-в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Для достижения качественных результатов в культурной политике России выделяются следующие приоритетные направления:

- обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов России;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

Целью политики в сфере культуры, будет являться развитие единого культурного пространства на территории Кикнурского муниципального округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям, сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного потенциала округа, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе.

Указанная цель будет достигнута посредством решения следующих задач:

- создание условий для развития сферы культурно-досуговой деятельности;

- организацией и поддержкой народного творчества;

- внедрением инновационных форм работы и модернизация сферы культуры;

- обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения муниципального образования сохранности и комплектования библиотечных фондов;

- поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров учреждений культуры;

- сохранение объектов культурного наследия;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Целевые показатели эффективности, характеризующие достижение цели и задач Программы, следующие:

1. Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (I1) определяется по формуле:

I1 = Nпб /P,

где:

Nпб - количество посещений библиотек в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»;

P – численность населения на начало отчётного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

2. Показатель «Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году»

(I2) определяется по формуле:

I2 = Nог / Nпог х 100%

где:

Nог - количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»;

Nпог - количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующему отчетному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России».

3 Показатель «Количество посещений музея (на 1 жителя в год)» определяется по формуле:

I1 = Nпб /P,

где:

Nпб - количество посещений музея в отчетном году;

P – численность населения на начало отчётного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

4. Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики муниципального округа»

(I6), определяется по формуле:

I6 = Zk / Ze х 100%,

где:

Zk - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за отчётный период, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области;

Ze - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики муниципального округа за отчётный период, на основании решения Думы Кикнурского муниципального округа Кировской области «О прогнозе социально-экономического развития Кикнурского муниципального округа Кировской области»

5. Показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года» определяется по формуле:

M = Pig / Psg x 100%,

где:

Pig – количество посещений организаций культуры в текущем году (единиц);

Psg – количество посещений организаций культуры в 2017 году (единиц).

Источником информации о количестве посещений организаций культуры являются данные форм федерального статистического наблюдения: «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России».

6. Показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) определяется по формуле:

M = Pig / Psg x 100%,

где:

Pig – количество посещений библиотеки в текущем году (единиц);

Psg – количество посещений библиотеки в 2017 году (единиц).

Источником информации о количестве посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) являются данные форм федерального статистического наблюдения: «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России».

Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации целей и задач Программы до 2026 года приведены в приложении № 1 к Программе.

Главными качественными результатами реализации Программы будут:

- формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Кикнурского муниципального округа;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;

- активизация деятельности учреждений культуры.

Срок реализации Программы- 2021-2026 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы.

Цель и задачи Программы будут достигаться путём реализации отдельных мероприятий.

| № п/п | Наименование задачи Программы | Отдельные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культуры Кикнурского муниципального округа | 1. Организация и проведение мероприятий муниципального округа |
| 2. | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения муниципального округа | 1. Расходы на оплату труда работников библиотек 2. Комплектование книжных фондов библиотек Кикнурского муниципального округа. 3. Повышение квалификации кадров: -проведение выездных семинаров, практических мероприятий по направлениям социально – культурной деятельности; - конкурсов профессионального мастерства; - приобретение методической литературы. 4. Улучшение состояния материально-технической базы муниципальных библиотек: - капитальный ремонт зданий: Шаптинской СБФ, Цекеевской СБФ, Тырышкинской СБФ; - косметический ремонт библиотек муниципального образования; - установка молниезащиты, приобретение огнетушителей; - обеспечение противопожарной безопасности библиотек (обслуживание пожарной сигнализации. 5. Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога. |
| 3. | Развитие сферы культурно-досуговой деятельности | 1. Расходы на оплату труда работников культурно- досуговых учреждений культуры 2. Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и творческих коллективов: - организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздников на местном уровне; - участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня. 3. Повышение квалификации работников культурно- досуговых учреждений: - проведение выездных семинаров, практических мероприятий по направлениям социально – культурной деятельности; - конкурсов профессионального мастерства; - приобретение методической литературы. 4. Улучшение состояния материально-технической базы культурно –досуговых учреждений: - капитальный ремонт Кикнурского Центра культуры и досуга; - обеспечение необходимого уровня технического состояния зданий для качественного предоставления услуг. 5. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям, согласно нормам пожарной безопасности. |
| 4. | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | 1. Расходы на оплату труда работников краеведческого музея. 2. Возрождение и сохранение народных промыслов, ремесел: - проведение выставок декоративно- прикладного творчества; - участие в межрайонных, региональных и межрегиональных мероприятиях. 3. Улучшение состояния материально-технической базы краеведческого музея: - приобретение оргтехники; - приобретение музейных витрин, оборудования для выставочного зала, стеллажей для фондохранилища. |

Вышеуказанные мероприятия Программы направлены:

- сохранение культурного наследия Кикнурского муниципального округа, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителей муниципального образования и обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

- сохранение и развитие народного творчества как составляющей части нематериального культурного наследия Кикнурского муниципального округа;

- организацию библиотечного дела в библиотеках муниципального округа;

-участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы.

В рамках реализации Программы отделом социальной политики планируется формирование и актуализация на уровне муниципального округа нормативной правовой и методологической базы:

-  разработка в установленном порядке проектов постановлений администрации Кикнурского муниципального округа, регулирующих отношения в сфере культуры;

- разработка и принятие локальных правовых актов.

С учетом ежегодного утверждения бюджета Кикнурского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период вносятся изменения в муниципальную программу.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия отдел социальной политики будет разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов администрации Кикнурского муниципального округа в соответствии с федеральным законодательством.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета, передаваемых в форме субсидий, субвенции, иных межбюджетных трансфертов бюджету Кикнурского муниципального округа, средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель Программы – отдел социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа.

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счёт всех источников финансирования составит 159833,27079 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 20458,71 тыс. рублей

2022 год – 23971,62 тыс. рублей

2023 год – 29196,52479 тыс. рублей

2024 год – 32406,274 тыс. рублей

2025 год – 26837,066 тыс. рублей

2026 год – 26963,076 тыс. рублей

из них:

за счёт средств федерального бюджета – 242,2068 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 49,22 тыс. рублей

2022 год – 48,31533 тыс. рублей

2023 год – 41,64147 тыс. рублей

2024 год – 34,03 тыс. рублей

2025 год – 34,03 тыс. рублей

2026 год – 34,97 тыс. рублей

за счёт средств областного бюджета – 62739,4032 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 6181,29 тыс. рублей

2022 год – 6618,98467 тыс. рублей

2023 год – 12530,65853 тыс. рублей

2024 год –16103,07 тыс. рублей

2025 год –10652,67 тыс. рублей

2026 год –10652,73 тыс. рублей

за счёт средств муниципального образования – 96851,66079 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 14228,2 тыс. рублей

2022 год – 17304,32 тыс. рублей

2023 год – 16624,22479 тыс. рублей

2024 год – 16269,174 тыс. рублей

2025 год – 16150,366 тыс. рублей

2026 год – 16275,376 тыс. рублей

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней.

Объем финансирования Программы по основным направлениям финансирования по годам

| Основные направления финансирования Программы | Объем финансирования Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 159833,27079 | 20458,71 | 23971,62 | 29196,52 479 | 32406,274 | 26837,066 | 26963,076 |
| Итого | 159833,27079 | 20458,71 | 23971,62 | 29196,52 479 | 32406,274 | 26837,066 | 26963,076 |

При определении объемов ресурсного обеспечения Программы использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального округа представлено в приложении № 3 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками.

Для успешной реализации поставленных задач Программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1) Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального, областного и местного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

2) Законодательные риски.

В период реализации Программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, принятие федерального закона о культуре, так и на областном уровне. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую региональную нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование Программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий Программы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации

Программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пплi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

где: Эпр - оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования Программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Ответственным исполнителем   совместно с соисполнителями ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального округа, курирующим работу ответственного исполнителя Программы, предоставляется в отдел экономики, финансовое управление администрации  Кикнурского муниципального округа.

Экономический эффект Программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру муниципального округа.

Социальный эффект выражается в повышении социальной роли культуры в формировании гармоничной личности и, как следствие, в создании благоприятной общественной атмосферы.

Социальный эффект будет выражаться, в частности:

-  в укреплении единого культурного пространства муниципального округа как фактора сохранения его целостности;

-   в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей муниципального округа;

- в расширении доступа населения к качественным культурным благам и информации в сфере культуры;

-  в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры, в том числе создании дополнительных рабочих мест.

_______________

Приложение № 1

к муниципальной программе

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Кол-во посещений | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| 1.2. | Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 93,3 | 93,4 | 93,5 | 93,6 | 93,7 | 93,8 |
| 1.3. | Количество посещений музея (на 1 жителя в год) |  | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 1.4. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона. | % | - | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 1.5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 1.6. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | % | - | 106 | 109 | 115 | - | - |

__________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

Форма № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021-2025 годы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе программ, отдельного мероприятия) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановления администрации Кикнурского муниципального округа | Внесение изменений в муниципальную программу, внесение изменений в план реализации муниципальной программы, изменение финансовой статьи муниципальной программы, корректировка программных мероприятий, утверждение административных регламентов | Отдел социальной политики МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кикнурская централизованная клубная система»; Муниципальное казенное учреждение «Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина» | В течение всего периода |
| 2. | Распоряжения администрации Кикнурского муниципального округа | Правовое регулирование отдельных дополнительных мероприятий, необходимых для реализации муниципальной программы | Отдел социальной политики МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кикнурская централизованная клубная система»; Муниципальное казенное учреждение «Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина» | В течение всего периода |
| 3. | Положения о проведении мероприятий | Определение сроков, участников, условий награждения победителей и призеров, условий проведения мероприятий на местном уровне | Отдел социальной политики МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кикнурская централизованная клубная система»; Муниципальное казенное учреждение «Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина» | Согласно календарному плану культурно-досуговых мероприятий |

__________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

Форма № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального округа

| Статус | Наименование Программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | итого |
| Программа | «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | всего | 14228,2 | 17304,32 | 16624,22479 | 16269,174 | 16150,366 |  | 16275,376 | 96851,66079 |
|  |  | Администрации Кикнурского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Развитие культуры Кикнурского муниципального округа | Администрации Кикнурского муниципального округа | 10 | 24 | 90,9 | 81,4 | 60,0 |  | 60,0 | 326,3 |
| Отдельное мероприятие | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения муниципального округа | Администрации Кикнурского муниципального округа | 5837,576 | 6483,0 | 7340 | 6822,4 | 6735,9 |  | 6766,1 | 39984,976 |
| Отдельное мероприятие | Комплекс процессных мероприятий (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) | Администрации Кикнурского муниципального округа | 0,524 | 0,52 | 0,448 | 0,366 | 0,366 | 0,376 |  | 2,6 |
| Отдельное мероприятие | Развитие сферы культурно- досуговой деятельности | Администрации Кикнурского муниципального округа | 7462,8 | 9702,0 | 8088,40879 | 8022,5 | 8062,5 | 8145,7 |  | 49483,90879 |
| Отдельное мероприятие | Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов (Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Кикнурского ЦКС» по адресу: Кировская область, пгт Кикнур, ул. Советская, д.37) | Администрации Кикнурского муниципального округа | 0 | 0 | 32,668 | 58,508 | 0 | 0 |  | 91,176 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры- техническое оснащение музеев | Администрации Кикнурского муниципального округа | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2,1 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка деятельности музея, обеспечение сохранности музейного фонда. | Администрации Кикнурского муниципального округа | 917,3 | 1092,7 | 1071,8 | 1284 | 1291,6 | 1303,2 |  | 6960,6 |

__________

Приложение № 4

к муниципальной программе

Форма № 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счёт всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| Программа | «Развитие культуры» на 2021- 2025 годы | всего | 20458,71 | 23971,62 | 29196,52479 | 32406,274 | 26837,066 | 26963,076 | 159833,27079 |
|  |  | Федеральный бюджет | 49,22 | 48,31533 | 41,64147 | 34,03 | 34,03 | 34,97 | 242,2068 |
|  |  | Областной бюджет | 6181,29 | 6618,98467 | 12530,65853 | 16103,07 | 10652,67 | 10652,73 | 62739,4032 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 14228,2 | 17304,32 | 16624,22479 | 16269,174 | 16150,366 | 16275,376 | 96851,66079 |
| Отдельное мероприятие | Развитие культуры Кикнурского муниципального округа | всего | 10 | 24 | 90,9 | 81,4 | 60,0 | 60,0 | 326,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 10 | 24 | 90,9 | 81,4 | 60,0 | 60,0 | 326,3 |
| Отдельное мероприятие | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения муниципального округа | Всего | 8506,576 | 9211,4 | 11230,6 | 11359,1 | 11426 | 11456,2 | 63189,876 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 2669 | 2728,4 | 3890,6 | 4536,7 | 4690,1 | 4690,1 | 23204,9 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 5837,576 | 6483,0 | 7340 | 6822,4 | 6735,9 | 6766,1 | 39984,976 |
| Отдельное мероприятие | Комплекс процессных мероприятий (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации) | Всего | 52,334 | 51,92 | 44,748 | 36,566 | 36,566 | 37,576 | 259,71 |
|  |  | Федеральный бюджет | 49,22 | 48,31533 | 41,64147 | 34,03 | 34,03 | 34,97 | 242,2068 |
|  |  | Областной бюджет | 2,59 | 3,08467 | 2,65853 | 2,17 | 2,17 | 2,23 | 14,9032 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0,524 | 0,52 | 0,448 | 0,366 | 0,366 | 0,376 | 2,6 |
|  | Развитие сферы культурно – досуговой деятельности | Всего | 10533,1 | 12941,8 | 12593,70879 | 13021,1 | 13223,2 | 13306,4 | 75619,30879 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 3070,3 | 3239,8 | 4505,3 | 4998,6 | 5160,7 | 5160,7 | 26135,4 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 7462,8 | 9702,0 | 8088,40879 | 8022,5 | 8062,5 | 8145,7 | 49483,90879 |
| Отдельное мероприятие | Региональные проекты Кировской области, реализуемые вне рамок национальных проектов (Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Кикнурского ЦКС» по адресу: Кировская область, пгт Кикнур, ул. Советская, д.37) | Всего | 0 | 0 | 3266,768 | 5850,708 | 0 | 0 | 9117,476 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 3234,1 | 5792,2 | 0 | 0 | 9026,3 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 32,668 | 58,508 | 0 | 0 | 91,176 |
| Отдельное мероприятие | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры – на приобретение бытовой техники, компьютерного оборудования, аппаратуры коммуникационной для МБУК «Кикнурская ЦКС» | Всего | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры- техническое оснащение музеев | Всего | 0 | 202,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка деятельности музея, обеспечение сохранности музейного фонда. | Всего | 1356,7 | 1540,4 | 1719,8 | 2057,4 | 2091,3 | 2102,9 | 10868,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 439,4 | 447,7 | 648 | 773,4 | 799,7 | 799,7 | 3907,9 |
|  |  | Бюджет муниципального округа | 917,3 | 1092,7 | 1071,8 | 1284 | 1291,6 | 1303,2 | 6960,6 |

________________