### АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2022 |  | № | 144 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кикнур |  |  |  |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области ««Экология и природные ресурсы» на 2021-2025 годы» на 2022 год

В соответствии с пунктами 5.2., 5.3., 5.4.  раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации Кикнурского района от 24.07.2020 № 182 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области», администрация Кикнурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области ««Экология и природные ресурсы» на 2021-2025 годы» на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

Глава Кикнурского

муниципального округа    С.Ю. Галкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от 14.03.2022 № 144

ПЛАН

реализации муниципальной программы Кикнурского

муниципального округа Кировской области

««Экология и природные ресурсы» на 2021-2025 годы»

на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Срок |  | Источники финансиро вания | Финансирование на очере дной финансо вый год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы» | Хлыбов М.Н. – первый заместитель главы администрации округа | 2022 | 2022 | всего | 312,1 |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 171,0 141,1 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на санкционированной свалке, находящейся на территории Кикнурского муниципального округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Хлыбов М.Н. , территориальные отделы администрации округа |  |  | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> областной бюджет местный бюджет | 0 0 |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Хлыбов М.Н., территориальные отделы |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 180,0 171,0 9,0 |  |
| 1.3 | Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | территориальные отделы, отдел ГАиЖ |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей в том числе: - районное управление образования (школы) - учреждения культуры (МКУ «Кикнурская ЦБС», музей) -КОГОУ СШ с УИОП пгт Кикнур | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.6. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории округа | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 132,1 0 132,1 |  |
| 1.7. | Поддержка особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия в округе | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 0 0 0 |  |

_________________