

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.09.2022 № 593

пгт Кикнур

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на территории Кикнурского муниципального округа на 2022- 2027 годы**

В соответствии с статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация Кикнурского муниципального округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [план](#P35) мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2022 – 2027 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам, заведующего отделом социальной политики Ваганову Т.В..

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципально - правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ, разместить на официальном сайте администрации Кикнурского муниципального округа.

Глава Кикнурского

муниципального округа С.Ю. Галкин

 Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Кикнурского муниципального

 округа Кировской области

 от 19.09.2022 № 593

 ПЛАН

Мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2022-2027 годы в Кикнурском районе

Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2022 - 2027 годы в Кикнурском районе (далее – «Дорожная карта») призван обеспечить соблюдение установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451&date=15.09.2022) от 01.12.2014 № 419-ФЗ условий для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе, оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами, во всех сферах жизнедеятельности.

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

Исходя из многофункциональности задач, очевидна необходимость комплексного подхода к решению вопросов по усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Реализация «Дорожной карты» позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных граждан, создать условия для интеграции инвалидов в общество на территории Кикнурского района.

Цель реализации «Дорожной карты» заключается в формировании безбарьерной среды жизнедеятельности и создание условий для максимальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

реализация комплекса мер, позволяющих увеличить количество социально значимых объектов, обеспеченных средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных граждан;

развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение их жизнедеятельности и повышение качества жизни.

В ходе реализации «Дорожной карты» намечено:

проведение мониторинга доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры с учетом доступности объектов для инвалидов и маломобильных граждан с проведением паспортизации объектов;

проведение разъяснительной работы с организациями частных форм собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан за счет собственных средств;

проведение обследования объектов на предмет поддержания в надлежащем состоянии безбарьерной среды для маломобильных граждан;

выполнение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан на социально значимых объектах;

реализация мероприятий по развитию условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни.

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации плана мероприятий «Дорожной карты»:

увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности инвалидов и маломобильных граждан;

улучшение качества услуг по реабилитации и социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, проживающих на территории Кикнурского района.

Важнейшим элементом реализации «Дорожной карты» является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки мероприятий. «Дорожной картой» определены ответственные исполнители основных мероприятий.

Объемы ресурсного обеспечения «Дорожной карты» предназначены на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан, а также создание условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов.

Выполнение вышеуказанных задач позволит достичь показателей, представленных в таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в таблицах.

I. Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значения показателей | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кикнурском районе | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | Администрация Кикнурского муниципального округа |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в Кикнурском районе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Администрация Кикнурского муниципального округа |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных муниципальных объектов в сфере социальной защиты населения в Кикнурском районе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Администрация Кикнурского муниципального округа,КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур |
| 4. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Кировской области по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг в Кикнурском районе | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Администрация Кикнурского муниципального округа |
| 5. | Доля инвалидов, оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Кикнурском районе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Администрация Кикнурского муниципального округа,КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур |
| 6. | Доля инвалидов, оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кикнурском районе | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур |
| 7. | Доля доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Кикнурском районе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района |
| 8. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений в Кикнурском районе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа |
| 9. | Доля доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Кикнурском районе | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Администрация Кикнурского муниципального округа, МКУК «Кикнурская ЦКС»  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Кикнурском районе | Муниципальная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=178141&date=15.09.2022&dst=100027&field=134) Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие муниципального управления» на 2021 - 2025 годы, постановление администрации Кикнурского муниципального района от 14.10.2020 № 280 | Администрация Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027 годы | Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Кикнурском районе |
| 1.2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Распоряжение администрации Кикнурского муниципального округа от 15.03.2022 № 60 «Об утверждении комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп» | Администрация Кикнурского муниципального округа | Заседание комиссии не реже 4 раз в год | Координация деятельности организации округа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.3. | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур | 2022 - 2027 годы | Оценка уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение основные барьеров, встречаемых инвалидами при получении услуг |
| 1.4. | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения об отношении населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур | 2022 - 2027 годы | Определение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, выявление основных информационных и коммуникационных барьеров |
| 1.5. | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры Кикнурского района | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Организации, на балансе которых находятся объекты социальной инфраструктуры | 2022 - 2027 годы | Объективизация данных о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов с целью решения вопроса о необходимости и очередности адаптации данных объектов |
| 1.6. | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры Кировской области | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Организации, на балансе которых находятся объекты социальной инфраструктуры | 2022 - 2027 годы | Повышение уровня информационной доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кикнурском районе |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями |
| 2.1. | Оснащение объектов спорта специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Администрация Кикнурского муниципального округа | 2022 - 20275 годы | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных сооружений и услуг для занятий спортом |
| 2.2. | Адаптация объектов, оказывающих медицинские услуги инвалидам и другим маломобильных группам населения (прилегающих территорий, входных групп, зон приема, санитарно-гигиенических помещений) | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГБУЗ «Кикнурская ЦРБ» | 2022 - 2027 годы | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения и медицинских услуг |
| 2.3. | Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027годы | Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.4. | Создание в дошкольных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027годы | Повышение доступности дошкольных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.5. | Создание в образовательных организациях дополнительного образования безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 – 2027 годы | Повышение доступности образовательных организаций дополнительного образования для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.6. | Оснащение учреждений культуры специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Администрация Кикнурского муниципального округа, МКУК «Кикнурская ЦКС» | 2022 - 2027 годы | Рост посещаемости инвалидами и другими маломобильными группами населения учреждений культуры |
| 2.7. | Приспособление административных зданий к потребностям инвалидов (установка специальных приспособлений) | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Администрация Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027годы | Установка специальных приспособлений в административных зданиях, находящихся в муниципальной собственности, с целью повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, которые там предоставляются |
| 2.8. | Приспособление жилых помещений, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма, к их нуждам | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Администрация Кикнурского муниципального округа | 2022 – 2027 годы | Установка специальных приспособлений в жилых помещениях, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма |
| 2.9. | Оснащение учреждений социальной защиты и социального обслуживания специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур | 2022 – 2027 годы | Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной защиты и социального обслуживания населения и социальных услуг |
| 2.10. | Согласование проектов по строительству зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Администрация Кикнурского муниципального округа | Постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.1. | Online-запись на прием в КОГАУ «Многофункциональный центр» | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГАУ «Многофункциональный центр» | 2022 - 2027 годы | Повышение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.2. | Оснащение учреждений социальной защиты и социального обслуживания медицинским, реабилитационным, компьютерным оборудованием и программами, а также специальной мебелью для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур | 2022 – 2027 годы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг инвалидам, внедрение современных эффективных методов и технологий работы с инвалидами |
| 3.3. | Оснащение учреждений культуры реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием и программами, а также специальной мебелью для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Администрация Кикнурского муниципального округа, МКУК «Кикнурская ЦКС» | 2022 - 2027 годы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг инвалидам, внедрение современных эффективных методов и технологий работы с инвалидами |
| 3.4. | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Отдел трудоустройства Кикнурского района  | 2022 - 2027 годы | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.5. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в том числе инвалидов, включая обучение в другой местности | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Отдел трудоустройства Кикнурского района  | 2022 - 2027 годы | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.6. | Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием мобильных центров занятости населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Отдел трудоустройства Кикнурского района | 2022 - 2027 годы | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов от числа зарегистрированных в качестве ищущих работу и безработных граждан данной категории |
| 3.7. | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения инвалидам при отсутствии возможности их доступа к месту предоставления государственных услуг по месту жительства с использованием мобильных центров занятости населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Отдел трудоустройства Кикнурского района | 2022 - 2027 годы | Повышение доступности государственных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.8. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на объектах спорта | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027 годы | Обеспечение возможности инвалидов участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 3.9. | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать информационную доступность процесса обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027 годы | Расширение перечня услуг в рамках дистанционных форм обучения детей-инвалидов |
| 3.10. | Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027 годы | Повышение доступности услуг для детей с расстройствами аутистического спектра |
| 3.11. | Сопровождения лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения в организациях общего образования | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 – 2027 годы | Введение в штатное расписание общеобразовательных организаций ставок педагогов-тьютеров позволит увеличить доступность услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 3.12. | Ведение районного статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 2022 - 2027 годы | Создание банка данных детей-инвалидов |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступе к ним) |
| 4.1. | Организация и проведение научно-практической конференции, обучающих семинаров, "круглых столов" по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов для специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=186990&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 747-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» | КОГАУ СО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе» пгт Кикнур | 2022 - 2025 годы | Повышение профессиональных знаний специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 4.2. | Проведение встреч, совещаний с представителями предпринимательского сообщества по вопросам выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) | В рамках текущей деятельности отдела экономики администрации района | Администрация Кикнурского муниципального округа  | 2022 - 2025 годы | Повышение информированности бизнес-сообщества о законодательстве по правам инвалидов |
| 4.3. | Организация дополнительного профессионального образования (курсы) работников государственных учреждений здравоохранения Кировской области по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=188850&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» | КОГБУЗ «Кикнурская ЦРБ» | 2022 - 2025 годы | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.4. | Обучение (повышение квалификации, переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=188082&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» | Управление образования администрации района Кикнурского муниципального округа, образовательные организации | 2022 - 2025 годы | Увеличение количества квалифицированных специалистов, реализующих адаптированные образовательные программы |
| 4.5. | Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по новым классификациям и критериям для формирования заключений | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=188082&date=15.09.2022) Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» | Управление образования администрации района Кикнурского муниципального округа, образовательные организации | 2022 - 2025 годы | Увеличение количества квалифицированных специалистов |
| 4.6. | Обучение сотрудников учреждений культуры работе с инвалидами | В рамках текущей деятельности структурных подразделений учреждений культуры | МКУК «Кикнурская ЦКС» | 2022 - 2025 годы | Увеличение количества учреждений культуры, в которых обеспечена доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, рост посещаемости учреждения культуры инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 4.7. | Проведение инструктажей с работниками учреждений культуры по работе с инвалидами | В рамках текущей деятельности структурных подразделений учреждений культуры | МКУК «Кикнурская ЦКС» | 2022 - 2025 годы | Увеличение количества учреждений культуры, в которых обеспечена доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, рост посещаемости учреждения культуры инвалидами и другими маломобильными группами населения |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_