ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КИКНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

пгт.Кикнур

от  3 июня 2020 года						                    		   № 12

Об организации работы по разработке

проекта бюджета Кикнурского

муниципального округа на 2021год и

на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с постановлением администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 28.05.2020 № 123  «О мерах по составлению проекта бюджета Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по разработке проекта бюджета Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

- Утвердить состав рабочей группы по формированию проекта бюджета Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в финансовом управлении администрации Кикнурского района согласно приложению.

- Начальнику отдела планирования и исполнения бюджета Зевахиной Г.П.

при разработке прогноза консолидированного бюджета Кикнурского муниципального округа  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принять за базу основные показатели прогноза социально-экономического развития Кикнурского  муниципального округа на 2021-2023 годы, соответствующие основные характеристики и показатели распределения доходов бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- Заместителю начальника управления, главному специалисту Русановой С.В.:

4.1. Организовать работу по составлению прогнозных данных по бюджету Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4.2. Организовать представление документов и материалов для рассмотрения проекта бюджета в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ и с подразделами 6.7 и 6.8 раздела 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный район», утвержденного Решением Кикнурской районной Думы Кировской области от 22.11.2013  № 247.

4.3. Обеспечить порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сроки и порядке, установленные статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделами 6.11 и 6.12 раздела 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный район», утвержденного Решением Кикнурской районной Думы Кировской области от 22.11.2013  № 247.

5. Ведущему специалисту отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения Замятину Д.Н. обеспечить техническое сопровождение составления бюджета Кикнурского муниципального округа.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

финансового управления                                                           О.В.Котельникова

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового

управления

от  03.06.2020  № 12

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта бюджета

Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания рабочей группы | Июнь – ноябрь | Котельникова О.В. |
| 2. | Подготовка Методики формирования доходов бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Июль-август | Зевахина Г.П. |
| 3. | Организация работы рабочей группы по разработке проекта бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного постановлением администрации Кикнурского района от 28.05.2019 № 123 | Июнь-октябрь | Котельникова О.В. Русанова С.В. |
| 4. | Составление планового реестра расходных обязательств бюджета Кикнурского муниципального округа | до 15.10.2020 | Русанова С.В. |
| 5. | Работа по параметрам прогноза расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с главными распорядителями средств бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области | Сентябрь-октябрь | Русанова С.В. |
| 6. | Подготовка методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 02.11.2020 | Русанова С.В. |
| 7. | Свод доходов и расходов бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 02.11.2020 | Зевахина Г.П. Русанова С.В. |
| 10. | Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | до 26.10.2020 | Русанова С.В. |
| 11. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Кикнурского муниципального округа | до 16.11.2020 | Котельникова О.В. |
| 12. | Подготовка прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 02.11.2020 | Русанова С.В. Зевахина Г.П. |
| 13. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района за 2020 год | до 02.11.2020 | Русанова С.В. Зевахина Г.П. |
| 14. | Сбор паспортов муниципальных программ Кикнурского муниципального округа в состав пакета документов по бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 26.10.2020 | Русанова С.В. |
| 15. | Проверка паспортов муниципальных программ Кикнурского муниципального округа | до 30.10.2020 | Русанова С.В. |
| 16. | Подготовка проекта решения Кикнурской районной Думы Кировской области «О бюджете Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с необходимым пакетом документов, предусмотренных положением « О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный район» | до 9.11.2020 | Зевахина Г.П. Русанова С.В. Окунева И.В. |
| 17. | Подготовка пояснительной записки к проекту решения Кикнурской районной Думы Кировской области «О бюджете Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 05.11.2020 свод до 13.11.2020 | Зевахина Г.П. Русанова С.В. Котельникова О.В. |
| 18. | Передача пакета документов по бюджету Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для рассмотрения в администрацию Кикнурского округа | до 15.11.2020 | Котельникова О.В. |
| 19. | Подготовка доклада о проекте решения Кикнурской районной Думы Кировской области «О бюджете Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021год и на плановый период 2022и 2023 годов» | до 15.11.2020 | Котельникова О.В. |
| 20. | Подготовка и размещение «Бюджета для граждан» по бюджету Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение месяца с момента опубликования решения о бюджете Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов | Котельникова О.В. |
| 21. | Рассмотрение прогнозных данных по бюджету Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на комиссиях Кикнурской районной Думы | В сроки, предусмотренные районной Думой | Котельникова О.В. |
| 22. | Подготовка постановления администрации округа о внесении изменений в муниципальную программу Кикнурского муниципального округа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» в части расходов бюджета муниципального округа с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Кикнурской районной Думы Кировской области «О бюджете Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов» | В течение месяца со дня вступления в силу решения Кикнурской районной Думы Кировской области «О бюджете Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Лаптева Н.А. Окунева И.В. |

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового

управления от  03.06.2020 № 12

С О С Т А В

рабочей группы по формированию бюджета Кикнурского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Котельникова Ольга Владимировна  -        начальник финансового

управления, председатель рабочей

группы

Члены рабочей группы:

Зевахина Галина Павловна               -         начальник отдела планирования и

исполнения бюджета

Окунева Ирина Васильевна             -          главный специалист – юрист

Русанова Светлана Васильевна        -           заместитель начальника

управления, главный специалист