Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Кикнурского  муниципального округа

Кировской области, информация о ходе реализации

за период с 1 июля по 30 сентября 2023 года

В постановление администрации Кикнурского района Кировской области от 14.10.2020 №273 «Об утверждении муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы» изменения в период с 1 июля по 30 сентября   2023 года не утверждались.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Кикнурского муниципального округа Кировской области

За 3 квартал  2023 года

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2023 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено в отчетном периоде 2023 года (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде 2023 года (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 246,4 |  | 246,4 | 194,9 | 194,9 | Замен котел в котельной №6 Проведена замена водопроводных сетей 713м Ведется замена тепловых сетей 454,5 м,. |
|  |  | Местный бюджет | 63 |  | 63 | 11,5 | 11,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 183,4 |  | 183,4 | 183,4 | 183,4 |  |
| - Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Организация оснащения приборами учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение ПУ, используемых ЭР в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных ПУ, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки ТЭ, передачи ЭЭ и ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; снижение потребления ЭР на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; сокращение потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокращение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; сокращение потерь воды при ее передаче | ВСЕГО: | 246,4 | 246,4 |  | 194,9 | 194,9 | Замен котел в котельной №6 Проведена замена водопроводных сетей 713м Ведется замена тепловых сетей 454,5 м,. |
|  |  | Местный бюджет | 63 | 63 |  | 11,5 | 11,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 183,4 | 183,4 |  | 183,4 | 183,4 |  |
| - Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР в потребительском секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Главный специалист Хлыбова Татьяна Анатольевна