КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

КИКНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, 36, пгт Кикнур Кировской обл., 612300, тел/факс: (83341) 5-12-99

пгт. Кикнур                                                                                                      10 октября 2024 г.

- Заключение

на проект муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры» на 2025-2030 годы

Экспертиза проекта муниципальной программы муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области «Развитие культуры» на 2025-2030 годы проведена в соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», пунктом 7 части 1 статьи 6 Положения о Контрольно-счетной комиссии Кикнурского муниципального округа, утвержденного решением Думы Кикнурского муниципального округа Кировской области от 29.11.2021 №16-158, на основании пункта 1 раздела I «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы Контрольно-счетной комиссии Кикнурского муниципального округа Кировской области на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Кикнурского муниципального округа Кировской области от 21.12.2023 №16.

Контрольно-счетная комиссия Кикнурского муниципального округа Кировской области (далее – Контрольно-счетная комиссия), рассмотрев Проект постановления, отмечает следующее:

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 24.07.2024 №483 (далее –Порядок), муниципальная программа входит в Перечень муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвержденный распоряжением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 10.09.2024 №256.

Ответственным исполнителем и разработчиком проекта муниципальной программы является отдел социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области, соисполнители муниципальной программы – МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений», муниципальное казенное учреждение «Кикнурская централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кикнурская централизованная клубная система», муниципальное казенное учреждение «Кикнурский краеведческий музей им. В.А. Шарыгина», архивный отдел администрации округа.

Структура проекта муниципальной программы разработана в соответствии с требованиями раздела 2 Методических указаний по разработке муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвержденных постановлением администрации Кикнурского муниципального округа от 24.07.2024 №483 (далее – Методические указания). Паспорт Программы составлен по форме, соответствующей Приложению №1 к п.3.1. Методических указаний.

Согласно п.1.5 раздела 1 Порядка срок реализации муниципальной программы должен быть не менее пяти лет.

В соответствии с проектом муниципальной программы муниципальная программа разработана на срок 6 лет (2025-2030 годы) без разделения на этапы.

В паспорте проекта деление муниципальной программы на подпрограммы не предполагается.

Согласно представленному проекту целями муниципальной программы определены развитие единого культурного пространства на территории Кикнурского муниципального округа, создание условий для обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям, сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного потенциала округа, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе; сохранение и преумножение архивного фонда Российской Федерации, находящегося на территории округа, как неотъемлемой части историко-культурного наследия округа и обеспечение доступа населения округа к его использованию; обеспечение инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

В рамках достижения поставленных в программе целей планируется обеспечить решение следующих задач:

1. Создание условий для развития сферы культурно-досуговой деятельности.

2. Организация и поддержка народного творчества.

3. Внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры.

4. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

5. Поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

6. Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров учреждений культуры.

7. Сохранение объектов культурного наследия.

8. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и архивов.

9. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся в муниципальной собственности округа, а также документов областной собственности, хранящихся в муниципальном архиве.

10. Обеспечение качественного формирования (комплектования) муниципального архива документами архивного фонда Российской Федерации, а также документами по личному составу ликвидированных и обанкротившихся организаций и предприятий.

11. Обеспечение прямого доступа пользователей к информационно- поисковым системам и документам архива через электронные сети.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 проекта муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета Кикнурского муниципального округа в общем объеме 162 115,346 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 208,88 тыс. рублей, областного бюджета – 64 379,22 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа – 97 527,246 тыс. рублей, в том числе по периодам действия Программы:

2025 год – 26 913,966 тыс. рублей;

2026 год – 27 040,276 тыс. рублей;

2027 год – 27 040,276 тыс. рублей;

2028 год – 27 040,276 тыс. рублей;

2029 год – 27 040,276 тыс. рублей;

2030 год – 27 040,276 тыс. рублей.

Объем финансирования программы с 2026 по 2030 годы распределен по годам равномерно, что свидетельствует о том, что финансирование в недостаточной степени привязано к конкретным мероприятиям программы и может отразиться на достижении целевых показателей, определенных проектом Программы.

По итогам финансово-экономической экспертизы на проект муниципальной программы «Развитие культуры» на 2025-2030 годы Контрольно-счетная комиссия предлагает исполнителю проекта Программы учесть следующие замечания и предложения.

1. В нарушение п.п. 4.2.5 п.4.2 раздела 4 Методических указаний в разделе 2 текстовой части проекта программы отсутствует характеристика планируемых изменений (конечных результатов), которые количественно характеризуют результат реализации муниципальной программы.

2. В соответствии с п.1.2. Порядка муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам. В нарушение п.4.3 раздела 4 Методических указаний в разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» проекта программы основные мероприятия муниципальной программы не увязаны с задачами, на решение которых они направлены, определенными паспортом программы.

При этом на решение одной задачи может быть направлено одно или несколько мероприятий, поэтому необходимо либо дополнить муниципальную программу отдельными мероприятиями, либо объединить несколько задач муниципальной программы в одну.

3. При наличии финансирования по отдельному мероприятию «Комплекс процессных мероприятий (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек)» в проекте программы не указан непосредственный результат от реализации данного мероприятия. При этом Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры, определенным Приложением №5 к государственной программе Кировской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2023 №767-П, определен результат использования предоставляемой субсидии, которым является количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований.

4. Паспортом муниципальной программы определено, что по окончании реализации муниципальной программы при полном финансировании планируется обеспечить увеличение количества посещений библиотек до 7,9 посещений на 1 жителя в год, тогда как показателем непосредственного результата отдельного мероприятия «Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения муниципального округа» в 2030 году определено количество посещений библиотек на 1 жителя в код в количестве 7,7  посещений, т.е. имеются расхождения между паспортом программы и Приложением №1 к муниципальной программе.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы Контрольно-счетная комиссия рекомендует ответственному исполнителю до принятия программы рассмотреть указанные замечания, внести соответствующие изменения и привести проект муниципальной программы в соответствие с Методическими указаниями. В течение месяца представить информацию в Контрольно- счетную комиссию.

Председатель Контрольно – счетной

комиссии Кикнурского муниципального

округа Кировской области                                                             И.Л. Кузнецова