Годовой отчет

за 2023 год по муниципальной  программе

Кикнурского муниципального округа Кировской области

"Экология и природные ресурсы" на 2021-2025 годы,

утвержденной постановлением администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 275

В рамках реализации муниципальной программы "Экология и природные ресурсы" на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа) осуществлялись мероприятия, направленные на улучшения состояния окружающей среды и обеспечения благоприятной среды проживания населения на территории Кикнурского муниципального округа Кировской области.

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет областного и местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет  4840,37765  тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 686,6 тыс. руб.

бюджет округа – 4153,77765 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году реализована, целевые показатели в целом выполнены, средства по основным мероприятиям израсходованы, несмотря на ограниченность возможностей местного бюджета в расходах на охрану окружающей среды. Фактор,  влияющий на ход реализации программы -  финансирование мероприятий за счет местного бюджета в конце финансового года.

Неиспользованные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета будут направлены на реализацию плана природоохранных мероприятий в 2024 году.

План реализации муниципальной программы  - приложение №1.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы - приложение №2.

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2023 году

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2023 году, были выполнены.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы- приложение №3.

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях- приложение №4

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы. Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы" на 2021-2025 годы эффективна, целесообразна к финансированию.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы - повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Предложение по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы" на 2021-2025 годы эффективна, целесообразна к финансированию. Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий по утвержденной муниципальной программе Кикнурского муниципального округа Кировской области "Экология и природные ресурсы" на 2021-2026 годы».

Исп. Мушкарева Н.В 8(83341)5-11-56

Приложение N 1

Форма N 1

План реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансиро вания | Финансирование на очередной Финансовый год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окон-чание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы» | Хлыбов М.Н. – первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | всего | 2856,67765 | Улучшение экологической обстановки в округе. Обеспечение охраны окружающей среды в пределах муниципального округа |
|  |  |  |  |  | областной бюджет бюджет муниципального округа | 441,7 2414,97765 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на санкционированной свалке, находящейся на территории Кикнурского муниципального округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Хлыбов М.Н., территориальные отделы администрации округа |  |  | Всего областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Хлыбов М.Н., территориальные отделы |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 2288,87765 0 2288,87765 | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды. Ликвидация сельских свалок согласно проведенной инвентаризации |
| 1.3 | Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории округа |  |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Ликвидация бездействующих водозаборных скважин |
| 1.4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | территориальные отделы, отдел ГАиЖ |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 425,5 404,2 21,3 | Увеличение доли населения, охваченного системами централизованного удаления ТБО |
| 1.5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей, в том числе: - районное управление образования (школы) - учреждения культуры (МКУ «Кикнурская ЦБС», музей) -КОГОУ СШ с УИОП пгт Кикнур | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Осуществление экологического просвещения граждан. Увеличение количества мероприятий на уровне округа по экологическому образованию, воспитанию, просвещению и информированию населения. |
| 1.6. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории округа | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам охраны окружающей среды. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа |
| 1.7. | Поддержка особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия в округе | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Развитие и поддержка ООПТ и сохранение редких и исчезающих видов животных и растений на территории округа |
| 1.8. | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков на территории Кикнурского муниципального округа Кировской области | -«- |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 90,0 37,5 52,5 | Снижение численности волков |
| 1.9 | Ликвидация закрытых скотомогильников | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |
| 1.10 | Изготовление сметной документации на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 4,0 0 4,0 | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |
| 1.11 | Анализ почв при ликвидации мест складирования отходов | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |
| 1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны (переуступка прав) | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 48,300 0 48,300 | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |

<1> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального округа, муниципальные внебюджетные    фонды    Российской    Федерации, Кировский областной

территориальный   фонд   обязательного   медицинского страхования, иные

внебюджетные источники.  При наличии одного источника строка "всего" не

приводится.

<2>   Ожидаемый результат   реализации   мероприятия государственной

программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия,

информация   о   мощностях объектов, планируемых к вводу в  результате

реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные

результаты.

Приложение № 2

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники фи- нансирования | Оценка расхо- дов <2> за 2023 год (тыс. руб- лей) | Фактические расходы <3> за 2023 отчетный период (тыс. рублей) | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про- цен- тах) | Результат реализации мероприя- тия государст- венной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |  |  |
| 1 | Экология и природные ресурсы» на 2021 – 2025 годы | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 2856,67765 | 1497,9066 | 52,44 99,98 43,74 | Улучшение экологической обстановки в округе. Обеспечение охраны окружающей среды в пределах муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 441,7 | 441,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2414,97765 | 1056,2766 |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на санкционированной свалке, находящейся на территории Кикнурского муниципального округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Хлыбов М.Н. , территориальные отделы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Хлыбов М.Н., территориальные отделы | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 2288,87765 | 945,2066 | 41,3 | Ликвидация сельских свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, а также ликвидация вновь выявленных свалок |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2288,87765 | 945,2066 | 41,3 |  |
| 1.3 | Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории округа |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего Областной Бюджет Бюджет муниципального округа | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |
| 1.4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | территориальные отделы, отдел ГАиЖ | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего Областной бюджет Бюджет муниципального округа | 425,5 404,2 21,3 | 425,4 404,13 21,27 | 99,98 99,98 99,98 | Создано 4 площадки ТКО |
| 1.5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей в том числе:- управление образования (школы); - учреждения культуры (МКУ «Кикнурская ЦБС», музей); - КОГОУ СШ с УИОП пгт Кикнур | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 0 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной Бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 0 |  |  |
| 1.6 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории округа | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 0 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 0 |  |  |
| 1.7 | Поддержка особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия в округе | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего Областной бюджет Бюджет муниципального округа | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |
| 1.7 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков на территории Кикнурского муниципального округа Кировской области | -«- | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 90,0 37,5 52,5 | 75,0 | 83,33 100 71,43 | Добыто 5 волков, сокращение численности волков |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 37,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 37,5 |  |  |
| 1.9 | Ликвидация закрытого скотомогильника | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 0 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной Бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 0 |  |  |
| 1.10 | Изготовление сметной документации на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 4,0 0 4,0 | 4,0 0 4,0 | 100 100 | Улучшение экологической обстановки в округе |
| 1.11 | Анализ почв при ликвидации мест складирования отходов | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |
| 1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны (переуступка прав) | М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 48,300 0 48,300 | 48,300 0 48,300 | 100 100 | Улучшение экологической обстановки в округе |

<1> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального округа, государственные

внебюджетные    фонды    Российской    Федерации, Кировский    областной

территориальный   фонд   обязательного   медицинского   страхования, иные

внебюджетные источники.  При наличии одного источника строка "всего" не

приводится.

<2> В соответствии с государственной программой.

<3> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного

бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных

фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период (за

полугодие, 9 месяцев, год).

<4>   Результат реализации мероприятия муниципальной программы -

описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях

объектов, введенных в результате реализации  мероприятия,  и (или) иные

результаты   реализации   соответствующего мероприятия, а также причины

невыполнения мероприятий в установленный срок.

- Приложение N 3

Форма N 3

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест- вующий отчетному <**> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | "Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок | единиц | 3 | 8 | 6 | Ликвидированы свалки, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации, согласно распоряжению Правительства Кировской области 431 от 28.12.2013, а также свалки по судебным решениям, предписаниям надзорных органов, а также вновь выявленные. |
|  | Количество ликвидированных бездействующих водозаборных скважин | единиц |  | - | - | Ликвидация бездействующих водозаборных скважин не проводилась |
|  | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 1 | 49 | 4 | Запланированные денежные средства на данное мероприятие освоены в полном объеме |
|  | Доля населения охваченного системами централизованного удаления ТБО | % | 97,8 | 97,9 | 97,8 |  |
|  | Добыча волков | шт | 1 | 5 | 5 |  |
|  | Количество ликвидированных закрытых скотомогильников | шт | 1 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> Нумерация и  строки макета приводятся в соответствии с составными

частями муниципальной программы.

<**> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий

отчетному.

- Приложение N 4

Форма N 4

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы, срок реализации

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

Ответственный исполнитель _________________________________________________

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 18.01.2023 | 45 | Корректировка оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования, расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа |
| 2 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 27.03.2023 | 162 | Внесен ответственный исполнитель; Уточнение объемов финансирования в паспорте; Корректировка сведений о целевых показателях, оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования, расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа |
| 3 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 18.08.2023 | 523 | Уточнение объемов финансирования в паспорте; Корректировка оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования, расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа |
| 4 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 13.11.2023 | 725 | Уточнение объемов финансирования в паспорте; Корректировка оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования, расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа |
| 55 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 12.01.2024 | 41 | Уточнение объемов финансирования в паспорте; Корректировка сведений о целевых показателях, оценки ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования, расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа |