Приложение № 2

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники фи- нансирования | Оценка расхо- дов <2> за полугодие 2024 год (тыс. руб- лей) | Фактические расходы <3> за полугодие 2024 отчетный период (тыс. рублей) |  | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про- цен- тах) |  | Результат реализации мероприя- тия государст- венной программы (краткое описание) <4> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экология и природные ресурсы» на 2021 – 2026 годы | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего | 3274,61299 | 182,5 |  | 5,6 100 4,92 |  | Улучшение экологической обстановки в округе. Обеспечение охраны окружающей среды в пределах муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3252,11299 | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на санкционированной свалке, находящейся на территории Кикнурского муниципального округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Хлыбов М.Н. , территориальные отделы администрации округа |  |  |  |  | всего | 0 |  |  |  |  | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Хлыбов М.Н., территориальные отделы | 2024 | 2024 | 07.2024 | 31.10.24 | всего | 3029,89299 | 0 |  |  |  | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды. Ликвидация сельских свалок согласно проведенной инвентаризации |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 3029,89299 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории округа |  |  |  |  |  | Всего Областной Бюджет Бюджет муниципального округа | 0 0 0 |  |  |  |  | Ликвидация бездействующих водозаборных скважин |  |
| 1.4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | территориальные отделы, отдел ГАиЖ |  |  |  |  | Всего Областной бюджет Бюджет муниципального округа | 0 0 0 |  |  |  |  | Увеличение доли населения, охваченного системами централизованного удаления ТБО |  |
| 1.5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей в том числе:- управление образования (школы); - учреждения культуры (МКУ «Кикнурская ЦБС», музей); - КОГОУ СШ с УИОП пгт Кикнур | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего | 0 0 0 |  |  |  |  | Осуществление экологического просвещения граждан. Увеличение количества мероприятий на уровне округа по экологическому образованию, воспитанию, просвещению и информированию населения. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории округа | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего | 0 0 0 |  |  |  |  | Принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам охраны окружающей среды. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Поддержка особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия в округе | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | Всего Областной бюджет Бюджет муниципального округа | 0 0 0 |  |  |  |  | Развитие и поддержка ООПТ и сохранение редких и исчезающих видов животных и растений на территории округа |  |
| 1.7 | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков на территории Кикнурского муниципального округа Кировской области | -«- | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Всего | 82,5 22,5 60,0 | 60,0 |  | 72,7 100 62,5 |  | Добыча 4 волков |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  | 37,5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ликвидация закрытого скотомогильника | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего | 0 0 0 |  |  |  |  | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Изготовление сметной документации на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 |  |  |  |  | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |  |
| 1.11 | Анализ почв при ликвидации мест складирования отходов | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 62,22 0 62,22 | 0 0 0 |  | 0 0 |  | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |  |
| 1.12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны (переуступка прав) | М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего: областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 0 0 |  |  |  |  | Для обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды |  |
| 1.13 | Прочие мероприятия | М.Н. –первый заместитель главы администрации округа | 2024 | 2024 | 1 полугодие 2024 | 1 полугодие 2024 | всего | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 |  | Приобретение контейнеров для ТКО - 10 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 100,0 |  | 100,0 |  | 100 |  |  |

<1> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального округа, государственные

внебюджетные    фонды    Российской    Федерации, Кировский    областной

территориальный   фонд   обязательного   медицинского   страхования, иные

внебюджетные источники.  При наличии одного источника строка "всего" не

приводится.

<2> В соответствии с государственной программой.

<3> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного

бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных

фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период (за

полугодие, 9 месяцев, год).

<4>   Результат реализации мероприятия муниципальной программы -

описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях

объектов, введенных в результате реализации  мероприятия,  и (или) иные

результаты   реализации   соответствующего мероприятия, а также причины

невыполнения мероприятий в установленный срок.