### АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2024 |  | № | 667 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кикнур |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области

«Развитие образования».

В соответствии с постановлением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 24.07.2024 года № 483 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области», администрация Кикнурского муниципального округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области «Развитие образования» (далее - муниципальная программа). Прилагается.

2. Признать утратившими силу:

2.1 постановления администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 г № 266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области «Развитие образования» на 2021-2025 годы;

2.2 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 01.03.2021 № 154 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.3 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 18.06.2021 № 432 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.4 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 12.10.2021 № 685 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.5 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 09.12.2021 № 814 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.6 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 28.12.2021 № 887 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.7 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 24.01.2022 № 30 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.8 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 11.03.2022 № 138 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.9 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 10.108.2022 № 507 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.10 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 25.11.2022 № 719 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.11 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 27.12.2022 № 814 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.12 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 10.01.2023 № 14 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.13 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 03.02.2023 № 94 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.14 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 27.03.2023 № 169 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.15 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 21.04.2023 № 234 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.16 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 11.07.2023 № 428 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.17 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 23.08.2023 № 526 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.18 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 07.11.2023 № 696 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.19 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области 27.12.2023 № 830 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.20 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 12.01.2024 № 24 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.21 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 02.04.2024 № 234 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.22 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 27.05.2024 № 358 «О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

2.23 постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 09.08.2024 № 522«О внесении изменении в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 266»;

3. Опубликовать настоящее постановление с Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ кировской области и на официальном сайте муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025г.

Глава Кикнурского

муниципального округа  С.Ю. Галкин

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением администрации

- Кикнурского муниципального

- округа Кировской области

- от 10.10.2024  № 667

Муниципальная программа муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области

«Развитие образования»

- Приложение №1

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МКДОУ детский сад комбинированного вида «Аленка»; МКУ ДО «Дом детского творчества»; МКУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»; Администрация Кикнурского муниципального округа МКУ «Ресурсный центр по обслуживанию образовательных учреждении Кикнурского муниципального округа Кировской области» |  |
| Наименование подпрограмм | Отсутствуют |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |  |
| Цели муниципальной программы | 1) обеспечение каждому жителю округа доступности качественного дошкольного образования, соответствующего современным требованиям социально - экономического развития муниципального округа; 2) обеспечение устойчивого развития систем образования, способствующего всестороннему удовлетворению образовательных потребностей жителей Кикнурского муниципального округа; 3) создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение доступности и качества дошкольного, дополнительного образования, профессиональная подготовка, переподготовка кадров и создание условий, гарантирующих личную безопасность детей и работающего персонала в муниципальных учреждениях образования; 2) организация жизнеобеспечения (содержание и материальное обеспечение), социальная адаптация и интеграция в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности качественного образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 3) стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; формирование персонифицированной системы повышения квалификации. |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет); -охват детей программами дошкольного образования; -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств ( за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа» , « детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее –детские школы искусств); -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; -удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; -доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; -доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; -количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец отчетного года; -количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства»; -удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, дополнительного образования детей; -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников в муниципальном округе. |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы. Выделение этапов реализации программ не предусматривается |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 346572,90000 тыс. рублей, областного бюджета – 196419,00000 тыс. рублей, бюджет Кикнурского муниципального округа – 150153,90000 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В качественном выражении: - - повысится качество дошкольного дополнительного обучения; - -повысится мотивация обучающихся и педагогических работников, направленная на достижение высоких результатов обучения; - - будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками; - -будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество; - -повысится социальный статус педагогов и престиж педагогических профессий. В количественном выражении: -доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет) составит 100%; -охват детей программами дошкольного образования составит 74,6%; -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств ( за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», « детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее –детские школы искусств) составит 77%; -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере составит 5,3%; -удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста-50%; -доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации 100%; -доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений-100%; -количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец отчетного года-0 человек; -количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» -23 человека; -удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, дополнительного образования детей-100%; -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников в муниципальном округе-100%. |  |

1.Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Главная цель образовательной политики в сфере образования - обеспечение государственных гарантий доступного и качественного образования, реализация прав каждого на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы успешного обучения.

На территории Кикнурского муниципального округа функционирует одно дошкольное образовательное учреждений МКДОУ детский сад комбинированного вида «Аленка» пгт Кикнур с общей численностью воспитанников - 160 человека. В ДОО функционирует 14 групп, из них 10 групп дошкольного возраста, 2 группы раннего возраста, 1 группа кратковременного пребывания и 1 группа компенсирующей направленности ЗПР.

В МКДОУ детский сад комбинированного вида «Аленка» пгт Кикнур работают 24 педагогических работников, 19 воспитателей, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог –психолог, учитель-логопед (учитель-дефектолог), который осуществляет коррекционно-педагогическую работу с детьми, имеющими нарушения речи. Все педагогические работники имеют соответствующее образование.

Детский сад обеспечен программно-методическим и учебно-дидактическим материалом для организации воспитательно-образовательного процесса.  В методическом кабинете имеется библиотека методической и детской литературы, дидактические пособия для занятии.

Образовательная деятельность МКДОУ детский сад комбинированного вида «Аленка» осуществляется путем реализации общеразвивающих программ. К ним относится художественная, физкультурно-спортивная направленность.

По художественному направлению реализуются два кружка «Волшебная флейта», «Веселые ложкари». Целью программы является обогащение духовной культуры детей через игру на русских народных инструментах.

По физкультурно-спортивной направленности ведется кружок «Школа мяча». Целью программы совершенствование координации движений, развитие двигательных способностей детей.

В целях охраны и укрепления здоровья детей имеются медицинский кабинет.

Функционируют музыкальный и физкультурный зал, так же имеется комната психологической разгрузки (сенсорная комната). Учреждение соответствует требованиям охраны труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

Средства бюджетов всех уровней требуется направить на развитие материально-технической базы учреждений: капитальный ремонт, оснащение спортивных залов и площадок, пищеблоков.

В системе дополнительного образования функционируют три муниципальных образовательных учреждения:

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» с общей численностью обучающихся - 309 воспитанников. Количественный состав преподавателей 5 человек.

Образовательная деятельность МКУ ДО ДДТ осуществляется путем реализации дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных Их них 3 программы реализуются на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования. К ним относится художественная, естественнонаучная и социально-гуманитарная программы.

Художественная направленность реализуется в деятельности одновозрастных и разновозрастных объединении по интересам: «Волшебные краски», «Акварелька» «Радуга», «Разноцветный мир», «Фитодизайн», «Волшебная бумага», «Оригами», «Сувениры», «разноцветные ладошки», «Рукодельные вечера», «Фантизии», «Рукодельница», «Вязание крючком», «Мастерилки», «Веселые ложкари», «Современный танец», «Лозоплетение» другие.

В естественнонаучной направленности - «Юный эколог».

В социально-гуманитарной направленности- «Английский для дошкольников». Все программы ориентированы на достижение мета предметных и личностных результатов обучения.

Образовательная деятельность организации осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» с общей численностью обучающихся - 293 воспитанника. Состав препадавателей-4 человека

Деятельностью учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ, направленных на формирование и развитие спортивных способностей детей, удовлетворение их способностей в интеллектуальном нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию свободного времени, развитие массовой физической культуры и спорта, профессионального самоопределения.

На территории МКУ ДО «Дюсш им.А.Ф. Оленева» пгт Кикнур расположены баскетбольная площадка, футбольное поле, крытая тренажёрная площадка, площадка ГТО, многофункциональная площадка на базе хоккейной коробки, построенная в 2021 году за счёт средств ПАО «Газпром» и 400 метровая беговая дорожка с бесшовным покрытием из резиновой крошки построенная в 2023 году за счет средств, выделенных по поручению губернатора Кировской области А.В. Соколова. Отремонтированы асфальтированные дорожки и проезды вокруг ДЮСШ.

Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий проведено 22 соревнования, в которых приняли активное участие 1608 обучающихся. Проведены внутри школьные, районные, квалификационные соревнования.

В МКУ ДО «ДЮСШ им. А.Ф. Оленёва» пгт Кикнур были зарегистрированы 473 победителя и призера, успешно выполнивших нормативы комплекса ГТО, из них 4 человека сдали на золотой знак отличия.

Учебный процесс ДЮСШ организован с учетом всех санитарно-гигиенических норм и требований техники безопасности и охраны труда, достаточно обеспечен инвентарем для реализации образовательных программ. Для улучшения учебно-тренировочного процесса приобретён спортинвентарь, в том числе блочная тренажерная станция и легкоатлетические шиповки.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» - 40 воспитанников, реализующие разнонаправленные дополнительные образовательные программы.  Основные направления - общеразвивающая программа художественной направленности и дополнительно-профессиональная общеразвивающая программа в области искусств. К ним относится «Хоровое (народное) пение», «Сольфеджио» «Слушание музыки», «Фортепиано». Состав препадавателей-3 человека

Роль школы- приобщение к искусству и культуре детско-юношеского населения. Охват детей в целом по дополнительному образованию составил 642 обучающихся.

Работа органов опеки и попечительства заключается в защите личных, имущественных и неимущественных прав детей: ведётся контроль за использованием и распоряжением жилых помещении, а также за обеспечением надлежащего санитарного технического состояния жилых помещении, находящихся на территории Кикнурского округа Кировской области. Представляются интересы несовершеннолетних в судебных заседаниях, рассматриваются заявления и выдаются разрешения на совершение сделок, связанных с имуществом несовершеннолетних граждан. Проводят плановые проверки по проверке опекунских и замещающих семей в установленные законодательством сроки.

Основной проблемой системы образования Кикнурского муниципального округа, как и в целом по России, является обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования. Обозначенные проблемы носят комплексный характер, и их решение требует эффективных технических, организационных и иных мероприятий, качественно нового уровня развития отрасли.

« В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года  № 678-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Кикнурском муниципальном округе обеспечивается персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, реализуемые посредством предоставление детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в соответствии с положением Федерального закона от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государственном(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее-Федеральный закон № 189-ФЗ), в том числе с применением предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона №189-ФЗ способа отбора исполнительных услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере администрация Кикнурского муниципального округа Кировской области руководствуется требованиями к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ и ежегодно принимает параметры персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кикнурском муниципальной округе.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых и конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития определены в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024);

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ .

- В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

На территории муниципального округа, в соответствии с приоритетами государственной политики области и округа в сфере образования, основными целями муниципальной программы являются:

-обеспечение каждому жителю округа доступности качественного дошкольного образования, соответствующего современным требованиям социально - экономического развития муниципального округа;

-обеспечение устойчивого развития систем образования, способствующего всестороннему удовлетворению образовательных потребностей жителей Кикнурского муниципального округа;

-создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачами, решаемыми в рамках муниципальной программы являются:

1) повышение доступности и качества дошкольного, дополнительного образования, профессиональная подготовка, переподготовка кадров и создание условий, гарантирующих личную безопасность детей и работающего персонала в муниципальных учреждениях образования;

2) организация жизнеобеспечения (содержание и материальное обеспечение), социальная адаптация и интеграция в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности качественного образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

3) стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; формирование персонифицированной системы повышения квалификации - привлечение на работу в образовательные организации молодых специалистов.

Сведение о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кикнурский муниципальный округ «Развитие образования», характеризующими достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы отражены в (приложение №1).

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования».

Методика расчета значений целевых показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет); | % | , i = 1, 2, 3, где – численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, включая обособленные подразделения (в том числе филиалы), в возрасте i; i =1: 2 месяца – 6 лет (полных); i =2: 2 месяца – 3 года (полных); i =3: 3–6 лет (полных); |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования; | % | Дп= Чо: Чрх100%, где: Дп – охват детей программами дошкольного образования (%); Чо – общая численность детей дошкольного возраста, охваченных программами дошкольного образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек); Чр – общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет, скорректированная на численность детей 5 – 7 лет, обучающихся в школе, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек) |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств); | % | Спдо= (Чспдо/ Чобуч5-18) *100%, где: Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением обучающих в детских школах искусств) (по объектный мониторинг); |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; | % | Спф= (Чдспф / Ч5-18) *100%, где: Чдспф – общая численность детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. |
| 5 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; |  | : где , % 100    3 0 до Ч Ч Увчд Увч– удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста (%); Чдо – численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, согласно данным ведомственной отчетности министерства образования Кировской области (человек); Ч0-3 – общая численность детей в возрасте от 0 до 3 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (человек); |
| 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федераци; | % | Ду = (ДО - ДД + ДУ - ДИ) x 100%, где: Ду – доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, (%); ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку (попечительство), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); ДИ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи), согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек); Д – численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек) |
| 7 | Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; | % | Значение показателя определяется согласно реестра предоставления жильем. Программа «АИС» «Семья» |
| 8 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано | Чел. | Значение показателя определяется согласно реестра закрепленного жилья. Программа «АИС» «Семья» |
| 9 | Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» | Чел. | Значение показателя определяется согласно статистической отчетности форма №103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей- и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 10 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | Дрпк= Упк: Уобщх100%, где: Дрпк – удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей (%); Упк – количество руководителей государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, согласно данным форм федерального статистического наблюдения № ОО-1, 1-ДО (человек); Уобщ – общее количество руководителей государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения №№ ОО-1, 1-ДО (человек). |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кировской области | % | : где: х 100%, СЗПу СЗПодо Оодо  Оодо – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Кировской области (%); СЗПодо – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения ЗП-образование (рублей); СЗПу – среднемесячная начисленная заработная плата учителей Кировской области согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (рублей) |

В результате реализации муниципальной программы к концу 2030 года будут достигнуты следующие :

В качественном выражении:

- - повысится качество дошкольного дополнительного обучения;

- -повысится мотивация обучающихся и педагогических работников, направленная на достижение высоких результатов обучения;

- - будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками;

- -будут созданы условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

- -повысится социальный статус педагогов и престиж педагогических профессий.

В количественном выражении:

-доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет) составит 100%;

-охват детей программами дошкольного образования составит   74,6%;

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств ( за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями  «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», « детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее –детские школы искусств) составит 77%;

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере составит 5,3%;

-удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста-50%;

-доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации 100%;

-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений-100%;

-количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец отчетного года-0 человек;

-количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» -23 человека;

-удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, дополнительного образования детей-100%;

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников в муниципальном округе-100%.

Срок реализации муниципальной программы 2025-2030 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, определенные в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, будут достигаться путем реализации трех мероприятий и отдельных мероприятий.

В муниципальную программу включены следующие мероприятия:

«Развитие дошкольного и дополнительного образования детей»;

«Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

«Организация управления системой образования Кикнурского муниципального округа».

Для решения задачи на повышение доступности и качества дошкольного, дополнительного образования, профессиональная подготовка, переподготовка кадров и создание условий, гарантирующих личную безопасность детей и работающего персонала в муниципальных учреждениях образования планируется реализация мероприятия «Развитие дошкольного и дополнительного образования детей;

Для решения задачи на организацию жизнеобеспечения (содержание и материальное обеспечение), социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности качественного образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; планируется реализация мероприятия «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

Для решения задачи по стимулированию педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; формирование персонифицированной системы повышения квалификации планируется реализация мероприятия «Организация управления системой образования Кикнурского муниципального округа»

4.  Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета Кировской области, бюджета Кикнурского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы обеспечена следующими трудовыми и финансовыми ресурсами:

в муниципальных учреждениях системы образования округа педагогическую деятельность осуществляет 48 педагогов: организация дошкольного образования – 24 педагогов;  организация дополнительного образования – 12 педагогов; 10 работников МКУ «Ресурсный центр по обслуживанию образовательных учреждении Кикнурского муниципального округа Кировской области»

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Кикнурского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа Кировской области указывается с расшифровкой подпрограмм согласно приложению № 2.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 346572,90000 тыс. рублей, областного бюджета – 196419,00000 тыс. рублей, бюджет Кикнурского муниципального округа – 150153,90000 тыс. рублей.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложение № 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и

описание мер управления рисками

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы следует отнести финансовые.

Дефицит средств областного и бюджета муниципального округа могут привести к финансированию муниципальной программы в неполном объеме.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной  программы;

провести экономический анализ использования ресурсов программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике округа и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ПэфГП≡i=1nПiГПn, где:

ПэфГП  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);

ПiГП – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пi≡ПфiПплi⋅100%,где:

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пэфм≡i=1nПiмn, где:

Пэфм  – степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы в целом (%);

Пiм – степень достижения i-того показателя эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы в целом (%),

n – количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пiм≡ПмфiПмплi⋅100%, где:

Пмфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пмплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф≡ФфФпл⋅100%, где:

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы (средства областного бюджета - в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период), (тыс. руб.);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой, (тыс. руб.).

- Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

Ум≡КмфКпм⋅100% где:

Ум  - уровень выполнения мероприятий программы в соответствии с установленными сроками (%);

Кмф – количество мероприятий программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы, (единиц);

Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы, (единиц).

Оценка эффективности реализации программы производится по формуле:

ЭГП≡ПэфГП+Пэфм+Ум+Уф4, где

ЭГП – оценка эффективности реализации программы (%);

ПэфГП  – степень достижения показателей эффективности реализации программы, (%);

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом, (%);

Ум  - уровень выполнения мероприятий программы в соответствии с установленными сроками (%).

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если 85≤Эпр≤100, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если 70≤Эпр<85, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр<70 , то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Приложение №1

к муниципальной программе

форма №2

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы  муниципального образования Кикнурский муниципальный округ                                                         «Развитие образования»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2023год | Оценка 2024 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Кикнурского муниципального округа Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Развитие дошкольного и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет); | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват детей программами дошкольного образования | % | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств ( за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа» , « детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее –детские школы искусств); | % | 0 | 75,3 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | Мероприятие «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец отчетного года | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства». | Человек | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.3 | Мероприятие «Организация управления системой образования Кикнурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, дополнительного образования детей. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников в муниципальном округе. | % | 79,8 | 86,31 | 89,8 | 93,4 | 97,1 | 100 | 100 | 100 |

_________________________________________

4,2 зп 0701-26189,8, 0703-19917,8 дмш 31266,7   средний з/п   77374,3/3=25791 руб по округу    19917,8/25791=77,3

Приложение № 2

форма № 3

Сведения об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы

____________________________ «Развитие образования»________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятии) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа | Внесении изменении в муниципальную программу | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | По мере необходимости |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  | Расходы ( тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  | Итого |
|  | Муниципальная программа |  |  | «Развитие образования» |  |  | Всего |  |  | 24256,7 |  |  | 24549,8 | 24850,5 |  |  | 25165 |  | 25494 |  |  |  | 25837,9 |  |  | 150153,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 24256,7 |  |  | 24549,8 | 24850,5 |  |  | 25165 |  | 25494 |  |  |  | 25837,9 |  |  | 150153,9 |
| 1 | Отдельное Мероприятие |  |  | «Развитие дошкольного и дополнительного образования детей» |  |  | Всего |  |  | 21504,4 |  |  | 21792,1 | 22087,1 |  |  | 22395,7 |  | 22718,4 |  |  |  | 23055,9 |  |  | 133553,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 21504,4 |  |  | 21792,1 | 22087,1 |  |  | 22395,7 |  | 22718,4 |  |  |  | 23055,9 |  |  | 133553,6 |
| 1.1 | Мероприятие |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 13384,3 |  |  | 13608,4 | 13844,4 |  |  | 14091,3 |  | 14349,5 |  |  |  | 14619,6 |  |  | 83897,5 |
|  | Мероприятие |  |  | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации |  |  | Всего |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 36 |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 36 |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  | Финансовое обеспечение деятельности детского дошкольного учреждения |  |  | Всего |  |  | 13378,3 |  |  | 13602,4 | 13838,4 |  |  | 14085,3 |  | 14343,5 |  |  |  | 14613,6 |  |  | 83861,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 13378,3 |  |  | 13602,4 | 13838,4 |  |  | 14085,3 |  | 14343,5 |  |  |  | 14613,6 |  |  | 83861,5 |
|  | Мероприятие |  |  | Развитие дополнительного образования |  |  | Всего |  |  | 8120,1 |  |  | 8183,7 | 8242,7 |  |  | 8304,4 |  | 8368,9 |  |  |  | 8436,3 |  |  | 49656,1 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 8120,1 |  |  | 8183,7 | 8242,7 |  |  | 8304,4 |  | 8368,9 |  |  |  | 8436,3 |  |  | 49656,1 |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации |  |  | Всего |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 60 |
| 1.2.2 | Мероприятие |  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Всего |  |  | 85,3 |  |  | 214,2 | 218,8 |  |  | 461,7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 980 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 85,3 |  |  | 214,2 | 218,8 |  |  | 461,7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 980 |
| 1.2.3 | Мероприятие |  |  | Финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования |  |  | Всего |  |  | 8110,1 |  |  | 8173,7 | 8232,7 |  |  | 9294,4 |  | 8358,9 |  |  |  | 8426,3 |  |  | 50596,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 8110,1 |  |  | 8173,7 | 8232,7 |  |  | 9294,4 |  | 8358,9 |  |  |  | 8426,3 |  |  | 50596,1 |
| 2 | Отдельное мероприятие |  |  | Организация управления системой образования Кикнурского муниципального округа |  |  | всего |  |  | 2642,3 |  |  | 2647,7 | 2653,4 |  |  | 2659,3 |  | 2665,6 |  |  |  | 2757,7 |  |  | 16026 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 2642,3 |  |  | 2647,7 | 2653,4 |  |  | 2659,3 |  | 2665,6 |  |  |  | 2672 |  |  | 15940,3 |
| 2.1 | Мероприятие |  |  | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации |  |  | Всего |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.2 | Мероприятие |  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждении ,осуществляющие обеспечение деятельности учреждений образования (МКУ "Ресурсный центр Кикнурского муниципального округа") |  |  | Всего |  |  | 2642,3 |  |  | 2647,7 | 2653,4 |  |  | 2659,3 |  | 2665,6 |  |  |  | 2672 |  |  | 15940,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 2642,3 |  |  | 2647,7 | 2653,4 |  |  | 2659,3 |  | 2665,6 |  |  |  | 2672 |  |  | 15940,3 |
| 2.3 | Мероприятие |  |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  | Всего |  |  | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  | 660 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Кикнурского муниципального округа |  |  | 110 |  |  | 110 | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  | 660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Источники финансирования | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа Кикнурского округа | «Развитие образования» |  | всего | 56748,2 |  |  | 57335,3 |  |  | 57636 |  | 57950,5 |  |  |  | 58279,5 |  | 58623,4 |  | 346572,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 32491,5 |  |  | 32785,5 |  |  | 32785,5 |  | 32785,5 |  |  |  | 32785,5 |  | 32785,5 |  | 196419 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 24256,7 |  |  | 24549,8 |  |  | 24850,5 |  | 25165 |  |  |  | 25494 |  | 25837,9 |  | 150153,9 |  |  |  |  |
| 1 |  | Отдельное Мероприятие | «Развитие дошкольного и дополнительного образования детей» |  | всего | 44175,1 |  |  | 44462,8 |  |  | 44757,8 |  | 45066,4 |  |  |  | 45389,1 |  | 45726,6 |  | 269577,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 22670,7 |  |  | 22670,7 |  |  | 22670,7 |  | 22670,7 |  |  |  | 22670,7 |  | 22670,7 |  | 136024,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 21504,4 |  |  | 21792,1 |  |  | 22087,1 |  | 22395,7 |  |  |  | 22718,4 |  | 23055,9 |  | 133553,6 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие | Развитие дошкольного образования |  | всего | 17545,5 |  |  | 17769,6 |  |  | 18005,6 |  | 18252,5 |  |  |  | 18510,7 |  | 18780,8 |  | 108864,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4161,2 |  |  | 4161,2 |  |  | 4161,2 |  | 4161,2 |  |  |  | 4161,2 |  | 4161,2 |  | 24967,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 13384,3 |  |  | 13608,4 |  |  | 13844,4 |  | 14091,3 |  |  |  | 14349,5 |  | 14619,6 |  | 83897,5 |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации |  | всего | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 36 |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 36 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности детского дошкольного учреждения |  | всего | 17539,5 |  |  | 17763,6 |  |  | 17999,6 |  | 18246,5 |  |  |  | 18504,7 |  | 18774,8 |  | 108828,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4161,2 |  |  | 4161,2 |  |  | 4161,2 |  | 4161,2 |  |  |  | 4161,2 |  | 4161,2 |  | 24967,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 13378,3 |  |  | 13602,4 |  |  | 13838,4 |  | 14085,3 |  |  |  | 14343,5 |  | 14613,6 |  | 83861,5 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие | Развитие дополнительного образования |  | всего | 13200,7 |  |  | 13264,3 |  |  | 13323,3 |  | 13385 |  |  |  | 13449,5 |  | 13516,9 |  | 80139,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5080,6 |  |  | 5080,6 |  |  | 5080,6 |  | 5080,6 |  |  |  | 5080,6 |  | 5080,6 |  | 30483,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 8120,1 |  |  | 8183,7 |  |  | 8242,7 |  | 8304,4 |  |  |  | 8368,9 |  | 8436,3 |  | 49656,1 |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации |  | всего | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 60 |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  | областной бюджет | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | всего | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования |  | всего | 13190,7 |  |  | 13254,3 |  |  | 13313,3 |  | 13375 |  |  |  | 13439,5 |  | 13506,9 |  | 80079,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5080,6 |  |  | 5080,6 |  |  | 5080,6 |  | 5080,6 |  |  |  | 5080,6 |  | 5080,6 |  | 30483,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 8110,1 |  |  | 8173,7 |  |  | 8232,7 |  | 8294,4 |  |  |  | 8358,9 |  | 8426,3 |  | 49596,1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие | Комплекс процессных мероприятий |  | всего | 20935,9 |  |  | 21029,9 |  |  | 21029,9 |  | 21029,9 |  |  |  | 21029,9 |  | 21029,9 |  | 126085,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20935,9 |  |  | 21029,9 |  |  | 21029,9 |  | 21029,9 |  |  |  | 21029,9 |  | 21029,9 |  | 126085,4 |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Мероприятие | Обеспечение функционирования системы общего образования |  | всего | 13428,9 |  |  | 13428,9 |  |  | 13428,9 |  | 13428,9 |  |  |  | 13428,9 |  | 13428,9 |  | 80573,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 13428,9 |  |  | 13428,9 |  |  | 13428,9 |  | 13428,9 |  |  |  | 13428,9 |  | 13428,9 |  | 80573,4 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 |  | Мероприятие | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | всего | 12832,9 |  |  | 12832,9 |  |  | 12832,9 |  | 12832,9 |  |  |  | 12832,9 |  | 12832,9 |  | 76997,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12832,9 |  |  | 12832,9 |  |  | 12832,9 |  | 12832,9 |  |  |  | 12832,9 |  | 12832,9 |  | 76997,4 |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | всего | 596 |  |  | 596 |  |  | 596 |  | 596 |  |  |  | 596 |  | 596 |  | 3576 |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  | областной бюджет | 596 |  |  | 596 |  |  | 596 |  | 596 |  |  |  | 596 |  | 596 |  | 3576 |  |  |  |  |
| 2 |  | Отдельное Мероприятие | "Социализация детей-сирот и детей оставшихся, без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | всего | 5582 |  |  | 5582 |  |  | 5582 |  | 5582 |  |  |  | 5582 |  | 5582 |  | 33492 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5582 |  |  | 5582 |  |  | 5582 |  | 5582 |  |  |  | 5582 |  | 5582 |  | 33492 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |  | всего | 593 |  |  | 593 |  |  | 593 |  | 593 |  |  |  | 593 |  | 593 |  | 3558 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 593 |  |  | 593 |  |  | 593 |  | 593 |  |  |  | 593 |  | 593 |  | 3558 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения |  | всего | 4989 |  |  | 4989 |  |  | 4989 |  | 4989 |  |  |  | 4989 |  | 4989 |  | 29934 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4989 |  |  | 4989 |  |  | 4989 |  | 4989 |  |  |  | 4989 |  | 4989 |  | 29934 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие | Обеспечение условии для развития кадрового потенциала системы образования |  | всего | 1925 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 12020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1925 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 12020 |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Мероприятие | Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона |  | всего | 1925 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 12020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1925 |  |  | 2019 |  |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 12020 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие | Региональные проекты Кировской области, раелизуемые вне рамок национальных проектов |  | всего | 627,1 |  |  | 827,1 |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  | 4762,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 627,1 |  |  | 827,1 |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  | 4762,6 |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Мероприятие | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" |  | всего | 627,1 |  |  | 827,1 |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  | 4762,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 627,1 |  |  | 827,1 |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  |  |  | 827,1 |  | 827,1 |  | 4762,6 |  |  |  |  |
| 3 |  | Отдельное мероприятие | Организация управления системой образования Кикнурского муниципального округа |  | всего | 4329 |  |  | 4334,4 |  |  | 4340,1 |  | 4346 |  |  |  | 4352,3 |  | 4358,7 |  | 26060,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1686,7 |  |  | 1686,7 |  |  | 1686,7 |  | 1686,7 |  |  |  | 1686,7 |  | 1686,7 |  | 10120,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 2642,3 |  |  | 2647,7 |  |  | 2653,4 |  | 2659,3 |  |  |  | 2665,6 |  | 2672 |  | 15940,3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификаци |  | всего | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Мероприятие | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждении ,осуществляющие обеспечение деятельности учреждений образования (МКУ "Ресурсный центр Кикнурского муниципального округа") |  | всего | 4329 |  |  | 4334,4 |  |  | 4340,1 |  | 4346 |  |  |  | 4352,3 |  | 4358,7 |  | 26060,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1686,7 |  |  | 1686,7 |  |  | 1686,7 |  | 1686,7 |  |  |  | 1686,7 |  | 1686,7 |  | 10120,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 2642,3 |  |  | 2647,7 |  |  | 2653,4 |  | 2659,3 |  |  |  | 2665,6 |  | 2672 |  | 15940,3 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Мероприятие | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | всего | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  | 110 |  | 110 |  | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кикнурского муниципального округа | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  | 110 |  | 110 |  | 660 |  |  |  |  |