АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2024                                                                                                       № 738

пгт Кикнур

О внесении изменений в постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 16.01.2023 № 29

Администрация Кикнурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Кикнурского муниципального округа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального  округа» на 2024 год, утвержденный постановлением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 16.01.2023 № 29 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кикнурского  муниципального округа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа», изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы

администрации округа     М.Н. Хлыбов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от  01.11.2024  № 738

ПЛАН

реализации муниципальной программы Кикнурского муниципального округа

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа» на 2024 год

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
|  | " Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы | Заведующий сектором по делам ГО ЧС Мартолова Е.Н. | 2024 | 2024 | всего | 17042,806 | Обеспечение защищенности населения и территорий Кикнурского муниципального округа |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6587,213 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 10455,593 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 1 | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Кикнурского муниципального округа на 2021 -2025 годы |  | 2024 | 2024 | всего | 1755,50 | Недопущение увеличения количества деструктивных событий (количества чрезвычайных ситуаций, пожаров) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 770,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 985,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2 | Развитие муниципальных пожарных охран Кикнурского муниципального округа на 2021 -2025 годы |  | 2024 | 2024 | всего | 5148,7 | Процент готовности пожарных депо по предназначению |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2207,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2941,70 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 3 | Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 | Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4 | Обеспечение пожарной безопасности |  | 2024 | 2024 | всего | 203,40 | Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, снижение количества пожаров и гибели |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 203,40 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4.1 | Оборудование и содержание подъездов к пожарным водоемам |  | 2024 | 2024 | Всего | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |
| 4.2 | Противопожарная опашка территорий |  | 2024 | 2024 | Всего | 157,90 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 157,90 |  |
| 4.3 | Приобретение и изготовление указателей к пожарным водоемам, конусов к пожарным гидрантам |  | 2024 | 2024 | Всего | 25,5 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 25,5 |  |
| 4.4 | Создание искусственного пожарного водоема |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 5 | Резервный фонд администрации Кикнурского муниципального округа на 2021 -2025 годы |  | 2024 | 2024 | всего | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |

| 6 | Уличное освещение населенных пунктов Кикнурского муниципального округа на 2021-2025 годы |  | 2024 | 2024 | Всего | 4278,034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1219,894 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3058,140 |  |
| 6.1 | Обслуживание линий уличного освещения |  | 2024 | 2024 | Всего | 664,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 664,0 |  |
| 6.2 | Приобретение электротоваров |  | 2024 | 2024 | Всего | 192,501,70 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 192,501,70 |  |
| 6.3 | Оплата потребления электроэнергии |  | 2024 | 2024 | Всего | 1050,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1050,0 |  |
| 6.4 | Установка светильников уличного освещения (услуги по обеспечению наружного освещения) |  | 2024 | 2024 | Всего | 287,60 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 287,60 |  |
| 6.5 | Устройство и (или) модернизация уличного освещения населенных пунктов |  | 2024 | 2024 | Всего | 1082,640 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 541,300 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 541,340 |  |
| 6.6 | Устройство уличного освещения пешеходной зоны в заречной части пгт Кикнур |  | 2024 | 2024 | Всего | 1001,292 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 678,594 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 322,698,30 |  |
| 7 | «Благоустройство территорий населенных пунктов Кикнурского муниципального округа» на 2021 -2025 годы |  | 2024 | 2024 | Всего | 3992,269 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1989,950 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2002,319 |  |
| 7.1 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) (обработка от клещей) |  | 2024 | 2024 | Всего | 307,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 307,0 |  |
| 7.2 | Подготовка памятников и площадей к празднованию Дня Победы |  | 2024 | 2024 | Всего | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 |  |
| 7.3 | Проведение работ по содержанию, благоустройству и санитарной очистке мест общего пользования (обкашивание, уборка мусора, приобретение бензина, расходные материалы и запасные части к триммеру (лески, катушки, диски)) |  | 2024 | 2024 | Всего | 615,70 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 615,70 |  |
| 7.4 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 7.5 | Прочие мероприятия (замена , приобретение светильников, приобретение щебня, изготовление площадки для выгула собак) |  | 2024 | 2024 | Всего | 137,0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 137,0 |  |
| 7.6 | Благоустройство кладбища |  | 2024 | 2024 | Всего | 2902,5569 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 900,250 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2002,319 |  |
| 7.7 | Замена тротуар (покупка строительных материалов) |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 8. | Благоустройство зон отдыха |  | 2024 | 2024 | Всего | 814,70 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 575,90 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 238,80 |  |
| 8.1 | Подготовка специалистов по программе профессиональной подготовки матросов- спасателей |  | 2024 | 2024 | Всего | 28,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 28,0 |  |
| 8.2 | Приобретение лодки с мотором и спасательного оборудования |  | 2024 | 2024 | Всего | 241,40 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,6 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 238,80 |  |
| 8.3 | Оплата услуг спасателей |  | 2024 | 2024 | Всего | 194,17 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 194,17 |  |
| 8.4 | Прочие мероприятия |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 8.5 | Водолазное обследование дна пруда, реки |  | 2024 | 2024 | Всего | 36,89 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 36,89 |  |
| 8.6 | Заключение о санитарном состоянии места отдыха (пляжа) и пригодности поверхностных вод для купания |  | 2024 | 2024 | Всего | 14,64 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 14,64 |  |
| 8.7 | Установка туалетов, информационных стендов, запрещающих знаков |  | 2024 | 2024 | Всего | 299,60 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 299,60 |  |
| 9. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции, в том числе в части размещения информационных материалов по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 10. | Субсидия юридическим лицам-производителям работ и услуг, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 10.1 | Возмещение затрат по топливу |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 10.2 | Проект санитарных зон охраны по водопроводам |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 10.3 | Субсидия на приобретение погружных насосов ЭЦВ для водозаборных скважин |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 10.4 | Замена водопогружного насоса |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 11. | Поддержка семей мобилизованных |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 12. | Курсы повышения квалификации |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
| 13. | Борьба с распространением борщевика Сосновского |  | 2024 | 2024 | Всего | 150,203 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,503 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 148,700 |  |
| 14. | Разработка схемы газоснабжения |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 15. | Частичный капитальный ремонт котельной №6 пгт Кикнур |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 16. | Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной № 6 пгт. Кикнур |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 17. | Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории детского сада «Аленка» в пгт. Кикнур |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
| 18. | Составление смет |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 19. | Погашение кредиторской задолженности по МУпам (переуступка прав) |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 20. | Техническое обслуживание систем водоснабжения населенных пунктов Кикнурского муниципального округа |  | 2024 | 2024 | Всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
| 21. | Субсидия Ремонт котла |  | 2024 | 2024 | Всего | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 500,0 |  |

__________________