Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от 10.10.2024 № 668

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области «Реализация молодежной политики»

(с изменениями от 30.01.2025 №74, от 14.04.2025 №261)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Кикнурского муниципального округа

«Реализация молодежной политики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Кикнурского муниципального округа |
| Наименование подпрограмм | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Формирование условий для развития личности молодого человека и его последующей социализации в социально-экономические условия муниципального округа; улучшение социально-экономического положения молодежи муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития; пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; формирование духовности, нравственности, патриотизма, толерантности; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества; обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из округа; предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Кикнурского МО, получивших услуги в рамках реализации программы, достигнет; Количество мероприятий, направленных на формирование положительных качеств личности и повышение социальной активности молодежи; Количество молодых людей, принимающих участие в ежегодной Вахте Памяти в составе поискового отряда «Рубеж». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа не содержит этапов; срок реализации муниципальной программы: 2025-2030гг |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 382,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.: 2025 г. – 0,0 тыс. руб. 2026 г. – 0,0 тыс. руб. 2027 г. – 0,0 тыс. руб. 2028 г. – 0,0 тыс. руб. 2029 г. – 0,0 тыс. руб. 2030 г. – 0,0 тыс. руб. Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.: 2025 г. – 0,0 тыс. руб. 2026 г. – 0,0 тыс. руб. 2027 г. – 0,0 тыс. руб. 2028 г. – 0,0 тыс. руб. 2029 г. – 0,0 тыс. руб. 2030 г. – 0,0 тыс. руб. Местный бюджет – 382,2 тыс. руб.: 2025 г. – 69,7 тыс. руб. 2026 г. – 62,5 тыс. руб. 2027 г. – 62,5 тыс. руб. 2028 г. – 62,5 тыс. руб. 2029 г. – 62,5 тыс. руб. 2030 г. – 62,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В количественном выражении: количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, достигнет 150 чел.; Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Кикнурского МО, получивших услуги в рамках реализации программы, достигнет 850; Количество мероприятий, направленных на формирование положительных качеств личности и повышение социальной активности молодежи - 50; Количество молодых людей, принимающих участие в ежегодной Вахте Памяти в составе поискового отряда «Рубеж» - 2. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Молодежная политика рассматривается как деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив, что закреплено в «Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации», одобренных Верховным Советом Российской Федерации в июне 1993 года и продолжающих действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Правовая основа, цели, основные направления, принципы, экономические и социальные гарантии осуществления государственной молодежной политики представлены в:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 09.08.2024) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Закон Кировской области от 2 марта 2005 г. № 312-ЗО (ред. от 03.10.2023) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской области»;

Закон Кировской области от 03.03.2022 № 46-ЗО "О молодежной политике в Кировской области".

Развивается инфраструктура молодежной политики. На региональном уровне создано отдельное министерство – министерство молодежной политики Кировской области, на муниципальном уровне – с молодежью работают общеобразовательные организации и организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта.

Развивается молодежное общественное движение. Повысился интерес молодежи к проектной деятельности и творчеству. Увеличилось число молодежи, принимающей участие в творческих конкурсах, фестивалях местного, межмуниципального, областного, межрегионального и всероссийского уровнях.

В целях привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом для подростков и работающей молодежи ежегодно проводится комплекс активных мероприятий, направленных на физическое воспитание, формирование активного и здорового образа жизни.

Для всесторонней поддержки талантливых и одаренных учащихся образовательных учреждений округа направлен ряд мер, таких как: награждение Грамотами администрации Кикнурского муниципального округа, награждение Грамотой главы муниципального округа и подарком для детей и подростков (по итогам года), принимавших активное участие в мероприятиях спортивной, научной, творческой и социальной направленности, с 2023 года проводится ежегодная церемония награждения активной молодежи Кикнурского муниципального округа.

В рамках действующего Федерального закона от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», в Кикнурском муниципальном округе осуществляется работа по развитию молодежного добровольческого движения: организована регистрация добровольцев (волонтеров) через платформу dobro.ru, на территории округа зарегистрированы 6 организаторов волонтерской деятельности, проводятся мероприятия в сфере добровольчества, добровольцы принимают участие в окружных, региональных, всероссийских акциях.

Воспитание нравственности и духовности, гражданственности и патриотизма также является одним из основных направлений реализации молодежной политики на территории Кикнурского муниципального округа. Работа, проводимая общеобразовательными учреждениями по данному направлению, основана на комплексе военно-патриотических мероприятий. Для педагогов организовывается проведение круглых столов, семинаров по проблемам военно-патриотического воспитания молодежи. Для учащихся проводятся историко-познавательные, историко-краеведческие олимпиады, викторины, конференции; учебные сборы для юношей допризывного возраста, день призывника. Во всех образовательных учреждениях округа к памятным датам истории проводятся уроки Мужества, квесты по памятным военным событиям, встречи с участниками и ветеранами СВО.

С целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни ежегодно проводятся окружные акции по профилактике употребления психоактивных веществ и табакокурения. В ходе акции формируются рабочие группы из числа организаторов для проведения уроков здоровья, родительских собраний, групповых и индивидуальных консультаций с учащимися, педагогами, родителями.

Социально-экономическая помощь молодежи – одна из самых важных проблем. Отделом социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа налажено сотрудничество с отделом трудоустройства Кикнурского района.

Большое внимание уделяется временному трудоустройству молодых людей, подготовке студентов к работе в летний период.

Несмотря на вышеизложенное, подростки испытывали трудности с трудоустройством, такие как:

– нежелание работодателей предоставлять работу подросткам на неполный рабочий день;

– невозможность устроиться до достижения подростками 16-летнего возраста и другие.

Многие подростки указывали одной из трудностей устройства на работу – недостаток информации об имеющихся вакансиях.

Однако, учащаяся молодежь желает трудиться не только в летнее время, но и в течение учебного года. Таким образом, необходимо создать условия для реализации права молодежи на труд, поддерживать организации, осуществляющие деятельность по содействию занятости молодых граждан, обеспечить финансовую поддержку мероприятий по созданию рабочих мест для молодежи, в первую очередь для лиц, не достигших 18-летнего возраста, особенно нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

Другим видом социально-экономической поддержки молодежи является участие молодых семей муниципального образования в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Остается нерешенной проблема создания системы информационного обеспечения молодежи по вопросам трудоустройства, профессиональной подготовки, культурного досуга, социально-правовой защиты. Большинство молодых людей не обладают своевременной, а, соответственно, и актуальной информацией о муниципальных программах и мероприятиях.

В 2024 году в Кикнурском муниципальном округе на базе МБУК «Кикнурская ЦКС» открылось молодежное пространство «Отличное место». Это первый шаг для слаженной работы организаций, реализующих молодежную политику на территории округа.

Программа построена на обоснованном учете потребностей молодых граждан, адресности проводимых мероприятий, направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении, развитии молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной деятельности на благо округа, области и государства. Каждый молодой человек, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально-значимых проектах, должен иметь возможность реализовать свой потенциал.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу определены в следующих документах:

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 09.08.2024) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО (ред. от 03.10.2023) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской области»;

Закон Кировской области от 03.03.2022 № 46-ЗО "О молодежной политике в Кировской области".

Приоритетами муниципальной молодежной политики на территории Кикнурского муниципального округа являются:

– вовлечение молодежи в социально-экономическую практику, с целью увеличения трудовых ресурсов в муниципальном округе;

– гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

– профилактика негативных явлений в подростково-молодежной среде.

– улучшение жилищных условий для молодых семей.

Муниципальная программа преследует следующие цели:

–  формирование условий для развития личности молодого человека и его последующей социализации в социально-экономические условия муниципального округа;

– улучшение социально-экономического положения молодежи муниципального округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития;

пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

формирование духовности, нравственности, патриотизма, толерантности;

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества;

обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из округа;

предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;

- количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Кикнурского МО, получивших услуги в рамках реализации программы достигнет;

- количество мероприятий, направленных на формирование положительных качеств личности и повышение социальной активности молодежи;

- количество молодых людей, принимающих участие в ежегодной Вахте Памяти в составе поискового отряда «Рубеж».

Источниками информации о значениях целевых показателей является ведомственная (еженедельные отчеты муниципальных учреждений), годовая и месячная статистическая отчетность по форме М1 и данные КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур о количестве участников Вахты Памяти в составе поискового отряда «Рубеж» в текущем году.

Конечными результатами реализации муниципальной программы будут являться достигнутые показатели к концу 2030 года, в том числе:

- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, достигнет 150 чел;

- количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Кикнурского МО, получивших услуги в рамках реализации программы достигнет достигнет 850;

- количество мероприятий, направленных на формирование положительных качеств личности и повышение социальной активности молодежи - 50;

- количество молодых людей, принимающих участие в ежегодной Вахте Памяти в составе поискового отряда «Рубеж» - 2.

Сведения о динамике количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Приложении № 1 (Форма № 2).

В муниципальной программе предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по созданию эффективных инструментов и инфраструктуры государственной молодежной политики – мероприятия последовательно выполняются на протяжении всего срока действия муниципальной программы, без привязки к календарным годам, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются. Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на период с 2025 по 2030 годы.

- Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы планируется реализация следующего перечня основных мероприятий:

- мероприятие по реализации эффективной молодежной политики в Кикнурском муниципальном округе

- мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Мероприятие по реализации эффективной молодежной политики в Кикнурском муниципальном округе предусматривает решение следующих задач:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития;

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества;

- обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из округа;

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

- формирование духовности, нравственности, патриотизма, толерантности.

Муниципальная программа включает мероприятия по развитию системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации государственной молодежной политики в Кикнурском муниципальном округе, предусматривает создание равных условий для получения информации молодежью, проживающей на всей территории муниципального образования.

- Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Вопросы организации молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы регулируются Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской федерации, Законами Кировской области, нормативно-правовыми актами правительства Кировской области и локальными актами администрации Кикнурского муниципального округа.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов приведены в Приложении № 2.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств областного, федерального и муниципального бюджетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в 2025–2030 годы составит 382,2 тыс. рублей. Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 382,2 тыс. рублей. Направление финансирования муниципальной программы по годам за счет всех источников финансирования представлено в Таблице 2.

Таблица 2

| Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | всего |
| Общий объем финансирования | 382,2 | 0,0 | 0,0 | 382,2 |
| 2025 год | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 69,7 |
| 2026 год | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 2027 год | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 2028 год | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 2029 год | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 2030 год | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа представлено в Приложении № 3, в том числе по годам реализации муниципальной программы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 4, в том числе по годам реализации муниципальной программы.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

Риски реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Риски реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы | определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу |
| Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой | организационно-методическая поддержка подведомственных учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Кировской области, касающихся сферы действия данной муниципальной программы |
| Повышение социальной напряженности среди молодежи из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, субъективные факторы в молодежной среде (готовность участия, направленность интереса и т. д.) | открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение муниципальной программы |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности, применения технологии решения актуальных проблем в молодежной среде с участием самой молодежи.

- Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пi - степень  достижения i-го  показателя  эффективности  реализации

муниципальной  программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: Пi - степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пплi - фактическое  значение  i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - плановое  значение  i-го  показателя  эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где: Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень  финансирования  муниципальной программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если  значение  показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7,  то  такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется в отдел экономики и финансовое управление администрации Кикнурского муниципального округа.

________________

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (базовый) | 2024 (оценка) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Муниципальная программа Кикнурского муниципального округа «Реализация молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие по реализации эффективной молодежной политики в Кикнурском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Человек | 115 | 120 | 123 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| 1.2 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Кикнурского МО, получивших услуги в рамках реализации программы | Человек | - | 576 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 1.3 | Количество мероприятий, направленных на формирование положительных качеств личности и повышение социальной активности молодежи | Единиц | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 |
|  | Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество молодых людей, принимающих участие в ежегодной Вахте Памяти в составе поискового отряда «Рубеж» | Человек | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

____________

Приложение № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»

| № п/п | Вид правового регулирования (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановления администрации Кикнурского муниципального округа | Внесение изменений в муниципальную программу, внесение изменений в план реализации муниципальной программы, изменение финансовой статьи муниципальной программы, корректировка программных мероприятий, утверждение административных регламентов | Отдел социальной политики | В течение всего периода |
| 2. | Распоряжения администрации Кикнурского муниципального округа | Правовое регулирование отдельных мероприятий, необходимых для реализации муниципальной программы | Отдел социальной политики | В течение всего периода |
| 3. | Положения о проведении фестивалей, конкурсов и иных программных мероприятий | Определение сроков, участников, условий участия, мер стимулирования участников, награждения призеров и победителей | Отдел социальной политики | Согласно календарного плана мероприятий |

____________

Приложение № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Всего | 69,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 382,2 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – отдел социальной политики | 69,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 382,2 |
| 1.1. | Отдельное мероприятие | Мероприятие по реализации эффективной молодежной политики в Кикнурском муниципальном округе | отдел социальной политики | 39,7 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 202,2 |
| 1.2. | Отдельное мероприятие | Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | отдел социальной политики | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |

_______________

Приложение № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет

всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Всего | 69,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 382,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 69,7 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 382,2 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | Мероприятие по реализации эффективной молодежной политики в Кикнурском муниципальном округе | Всего | 39,7 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 202,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 39,7 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 202,0 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие | Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |

______________