**Мониторинг плана реализации муниципальных программ Кикнурского муниципального округа**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия,  мероприятия,  входящего в состав  отдельного  мероприятия | Ответст-  венный  исполни-  тель  (Ф.И.О.,  долж-  ность) | Плановый срок | | Фактический  срок | | Источники фи-  нансирования | Оценка  расхо-  дов  на  2021  год  (тыс.  руб-  лей) | Фактические  расходы  за 1 полугодие 2021 года  (тыс.рублей) | Отно-  шение  факти-  ческих  расхо-  дов к  оценке  расхо-  дов (в  про-  цен-  тах) | Результат  реализации  государст-  венной  программы  (краткое  описание) |
| начало  реали-  зации | окон-  чание  реали-  зации | начало  реали-  зации | окон-  чание  реали-  зации |
| 1 | **Муниципальная**  **программа «Развитие образования»** | Управление образования администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 49050,14064 | 47236,41216 | 96,3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%, сохранение контингента воспитанников дополнительного образования, создание комфортных условий для учебно-воспитательного процесса. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 25371,40 | 23896,33492 | 54,2 |
| Местный бюджет | 23678,74064 | 23340,07724 | 98,6 |
| 2 | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей»** | Отдел социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 916,49 | 916,4408 | 99,99 | Повышение социальной активности молодежи, использование добровольческого труда для решения социальных проблем общества. Содействие всестороннему развитию личности детей и молодежи посредством патриотического воспитания.  Сохранение и стабилизация системы организации отдыха и оздоровления детей  Содействие повышению уровня качества жизни молодых семей, проживающих на территории округа |
| Федеральный бюджет | 394,77936 | 394,77404 | 99,99 |
| Областной бюджет | 346,68064 | 346,67741 | 99,99 |
| Местный бюджет | 175,03 | 174,98935 | 99,97 |
| 3 | **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | Отдел социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 23971,62 | 23839,32 | 99,4 |  |
| Федеральный бюджет | 48,31533 | 48,31533 | 100,0 |
| Областной бюджет | 6618,98467 | 6618,98467 | 100,0 |
| Местный бюджет | 17304,32 | 17172,04 | 99,2 |
| 4 | **Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кикнурского муниципального округа»** | Ваганова Т.В., заместитель главы администрации округа по социальным вопросам | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 2765,7 | 2765,368 | 99,99 |  |
| Областной бюджет | 370,6 | 370,36 | 99,94 |
| Местный бюджет | 2395,1 | 2395,008 | 99,996 |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | Отдел социальной политики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 553,8 | 548,58338 | 99,06 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 516,5 | 516,19 | 99,94 |
| Местный бюджет | 37,3 | 32,39338 | 86,85 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Кикнурского муниципального округа»** | Ваганова Т.В., заместитель главы администрации округа по социальным вопросам | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 30,0 | 29,9583 | 99,86 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 29,9583 | 99,86 |
| Иные внеб. источники | - | - | - |
| 7 | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа»** | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС  Мартолова Е.Н. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 8753,85 | 8447,59843 | 41,2 |  |
| Областной бюджет | 1701,6 | 1701,6 | 100,0 |
| Местный бюджет | 7052,25 | 6745,99843 | 95,66 |
| Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 8 | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Т.А.Хлыбова | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 360,7 | 360,68 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 360,7 | 360,68 | 100,0 |
| 9 | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на»** | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения И.Ю. Токмолаева | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 48728,64573 | 47155,48510 | 96,8 |  |
| Областной бюджет | 38412,713 | 37574,96165 | 97,8 |
| Местный бюджет | 10315,93273 | 9580,52345 | 92,9 |
|  |  |  |  |
| 10 | **Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы»** | Главный специалист отдела по охране окружающей среды и экологической безопасности | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 1029,6 | 870,97939 | 84,6 |  |
| Областной бюджет | 178,5 | 178,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | 851,1 | 692,47939 | 81,4 |
|  |  |  |  |
| 11 | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | Отдел экономики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | Зав.отделом по муниципальному имуществу и земельным ресурсам Корчагина Л.Г. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 4710,9 | 4473,9 | 95,0 |  |
| Федеральный бюджет | 171,0 | 171,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 744,9 | 744,9 | 100 |
| Местный бюджет | 3795,0 | 3558,02 | 93,8 |
| 13 | **Муниципальная программа «Информационное общество»** | Отдел экономики администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | **Муниципальная программа «Развитие архивного дела»** | Главный специалист по делам архива администрации Кикнурского муниципального округа Чижова Е.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 90,7 | 90,7 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | 76,7 | 76,7 | 100,0 |
| Местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| Иные внебюдж. источники |  |  |  |
| 15 | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** | Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения  Н.Л. Блинов | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 37909,955 | 37783,95949 | 99,67 |  |
| Федеральный бюджет | 292,0 | 292,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 11383,675 | 11382,963 | 99,99 |
| Местный бюджет | 26234,28 | 26108,99649 | 99,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | Начальник финансового управления Котельникова О.В. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 6079,0 | 5971,12134 | 98,23 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1675,5 | 1675,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | 4403,5 | 4295,62134 | 97,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»** | Заведующий отделом градостроительства, архитектуры  и жизнеобеспечения, главный архитектор  администрации Кикнурского муниципального округа  Булычева Т.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 185,0 | 185,0 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»** | Ведущий специалист отдела экономики Вторых Н.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Муниципальная программа «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе общих для человека и животных»** | Ведущий специалист отдела экономики Вторых Н.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 167,7 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 167,7 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** | Ведущий специалист отдела экономики Вторых Н.А. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный  бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | **Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области»** | Отдел по имуществу и земельным ресурсам | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 0 | 0 |  |  |
| 22 | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»** | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе»** | Отдел по организационно-правовыми кадровым вопросам | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 7,5 | 7,485 | 99,8 | Совершенствуются системы профессионального образования муниципальных служащих по образовательным программам в области противодействия коррупции |
| Областной бюджет | 5,445 | 5,445 | 100,0 |
| Местный бюджет | 2,055 | 2,04 | 99,3 |
|  |  |  |  |
| 24 | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Кикнурском муниципальном округе»** |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 30,0 | 29,05 | 96,8 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 29,05 | 96,8 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 185341,30137 | 180712,07924 | 97,5 |  |
| в т.ч. из бюджетов всех уровней | 185341,30137 | 180712,07924 | 97,5 |  |
| Федеральный бюджет | 906,08466 | 906,07934 | 99,99 |  |
| Областной бюджет | 87570,90834 | 85089,12668 | 97,17 |  |
| Местный бюджет | 96864,30837 | 94716,87322 | 97,78 |  |
| Иные внеб. источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |