Реализация и оценка эффективности выполнения муниципальных программ

Кикнурского муниципального округа за 2023 год

| № п/п | Название муниципальной программы, сроки реализации |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период выполнения показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Объем финансирования запланированный программой на соответствующий период, тыс. руб. | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, тыс. руб. | Уровень использования финансовых средств, % выполнения |  |
| 1 | «Развитие образования» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Из 25 показателей эффективности 22 имеют запланированные значения, 21 выполнены на 100 и более %, 3 показателя не имеют запланированного значения. 1 показатель не выполнен. Среднее значение показателя составило 84,32% | 67825,72606 | 66416,19906 | 97,92 | Эффективна, целесообразна к финансированию. Ответственному исполнителю своевременно вносить изменения в целевые показатели в случае необходимости. |
| 2 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Программа имеет пять показателей эффективности, из них два имеют желаемой тенденцией снижение. Все показатели выполнены на 100 и более %. | 226,1293 | 225,3966 | 99.7 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | «Развитие культуры» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Программа имеет шесть показателей эффективности. Два из них выполнены менее чем на 100%., четыре показателя выполнены на 100 и более %. Средний процент выполнения 97,96 | 29196,52479 | 28251,36897 | 96,8 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год. | 4666,33 | 4474,293 | 95,88 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 5 | "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Программа имеет 7 показателей эффективности. Все выполнены на 100 и более процентов. Среднее значение показателя составило 111,95 %. | 833,7 | 771,88164 | 92,58 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | «Содействие занятости населения» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год | 30,0 | 29,95832 | 99,86 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 7 | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год | 21687,333 | 21386,47643 | 98,61 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год | 0,0 | 0,0 | 100 | Нет критериев для оценки эффективности программы |
| 9 | «Развитие транспортной системы» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год | 60715,69521 | 55791,69112 | 91,89 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 10 | «Экология и природные ресурсы» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Из шести показателей программы пять имеют запланированные значения, из них три выполнены на 100 %, два менее чем на 100%, среднее значение показателя 47,2% | 2856,67765 | 1497,9066 | 52,44 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 11 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | С начала реализации программы | Программа имеет четыре показателя эффективности, два имеют выполнение менее чем на 100%, два более 100. Средний процент составил 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективна |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Из 6 показателей эффективности 1 выполнен менее чем на 100 %, пять – на 100 и более %. Средний процент выполнения составил 119,45. | 6396,76 | 5874,822 | 91,84 | Высокая эффективность реализации программы, целесообразна к финансированию |
| 13 | «Информационное общество» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Из трех показателей эффективности программы один имеет выполнение менее 100%, два показателя выполнены более чем на 100%, среднее значение показателя 143,1 | 84,673 | 84,52 | 99,82 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 14 | «Развитие архивного дела» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год | 115,8 | 115,75 | 100,0 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 15 | «Развитие муниципального управления» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Ответственным исполнителем не предоставлены сведения о выполнении целевых показателей за 2023 год | 42100,19144 | 41510,85081 | 98,6 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 16 | «Управление муниципальными финансами» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Из 3 запланированных показателей эффективности один имеет выполнение менее 100%, , средний % составил 98,6 | 7676,41356 | 7454,45605 | 98,6 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 17 | «Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Из пяти показателей четыре имеют запланированное значение, три выполнены на 100 и более %, средний процент выполнения 169,8 | 185,0 | 185,0 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 18 | «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Информация о выполнении целевых показателей не представлена ответственным исполнителем | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет критериев для оценки эффективности реализации программы в отчетном году |
| 19 | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе общих для человека и животных» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Программа имеет один показатель эффективности, который ввиду несостоявшегося аукциона не выполнен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет критериев для оценки эффективности реализации программы в отчетном году |
| 20 | «Комплексное развитие сельских территорий Кикнурского муниципального округа» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Информация о выполнении целевых показателей не представлена ответственным исполнителем | 1132,5 | 1098,81682 | 97,03 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
| 21 | «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Информация о выполнении целевых показателей не представлена ответственным исполнителем | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет критериев для оценки эффективности программы |
| 22 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2021-2026 гг | С начала реализации программы | Информация о выполнении целевых показателей не представлена ответственным исполнителем | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет критериев для оценки эффективности программы |
| 23 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе» | С начала реализации программы | Программа имеет 32 показателей Все показатели выполнены на 100% | 1,7 | 1,65 | 97,06 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 24 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Кикнурском муниципальном округе» | С начала реализации программы | Информация о выполнении целевых показателей не представлена ответственным исполнителем | 362,111 | 330,24332 | 91,2 | Недостаточно критериев для оценки эффективности программы |
|  | ИТОГО |  |  | 245908,26501 | 235316,28104 | 95,69 |  |

Ведущий специалист отдела экономики                                                                                                                                                          М.В. Соловьева