Реализация и оценка эффективности выполнения муниципальных программ

Кикнурского муниципального округа за 2022 год

| № п/п | Название муниципальной программы, сроки реализации |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период выполнения показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Объем финансирования запланированный программой на соответствующий период, тыс. руб. | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, тыс. руб. | Уровень использования финансовых средств, % выполнения |  |
| 1 | «Развитие образования» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из 17 показателей эффективности 15 имеют запланированные значения, все выполнены на 100 и более %, Среднее значение показателя составило 102,66% | 49050,14 | 47236,41 | 96,3 | Эффективна, целесообразна к финансированию. Ответственному исполнителю своевременно вносить изменения в целевые показатели в случае необходимости. |
| 2 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет пять показателей эффективности, из них два имеют желаемой тенденцией снижение. Все показатели выполнены на 100 и более %. | 916,49 | 916,4408 | 99.9 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | «Развитие культуры» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет шесть показателей эффективности. Один из них выполнен менее чем на 100%., пять показателей выполнены на 100 и более %. Средний процент выполнения 144,3. | 23971,62 | 23839,34 | 99,4 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы |  |  |  |  | Ответственным исполнителем не предоставлен отчет за 2022 год. |
| 5 | "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет 7 показателей эффективности. 5 выполнены на 100 и более процентов. Среднее значение показателя составило 228,0 %. | 553,8 | 548,58338 | 99,06 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | «Содействие занятости населения» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы |  |  |  |  | Ответственным исполнителем не предоставлен отчет за 2022 год. |
| 7 | «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы |  |  |  |  | Ответственным исполнителем не предоставлен отчет за 2022 год. |
| 8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет тринадцать показателей эффективности , из них три выполнены менее чем на 100 %, десять выполнены на 100 и более процентов, средний процент выполнения составил 131,6% | 360,7 | 360,68 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 9 | «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет пять показателей эффективности, из них четыре имеют выполнение на 100 % и более, один показатель выполнен менее чем на 100 %. Средний процент выполнения 97,7% | 48728,64573 | 47155,48510 | 96,8 | Высокая эффективность реализации программы, целесообразна к финансированию |
| 10 | «Экология и природные ресурсы» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из шести показателей программы пять имеют запланированные значения, из них три выполнены на 100 %, два менее чем на 100%, среднее значение показателя 70,5% | 1029,6 | 870,97939 | 84,6 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 11 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | С начала реализации программы | Программа имеет четыре показателя эффективности, все имеют выполнение менее чем на 100%. Средний процент составил 92,6 | 0 | 0 | 0 | Эффективна |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из 6 показателей эффективности 2 выполнены менее чем на 100 %, четыре – на 100 и более %. Средний процент выполнения составил 92,5. | 4710,9 | 4473,9 | 91,4 | Высокая эффективность реализации программы, целесообразна к финансированию |
| 13 | «Информационное общество» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из трех показателей эффективности программы два имеют выполнение менее 100%, среднее значение показателя 65,1 | 0 | 0 | 0 | Эффективна, но при условии корректировки плановых значений показателей эффективности |
| 14 | «Развитие архивного дела» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из 11 показателей эффективности 10 имеют запланированные значения, 7 выполнены на 100 и более %. Среднее значение выполнения составило 86,8% | 90,7 | 90,7 | 100 | Высокая эффективность реализации программы , целесообразна к финансированию |
| 15 | «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы |  |  |  |  | Ответственным исполнителем не предоставлен отчет за 2022 год. |
| 16 | «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из 3 запланированных показателей эффективности сведения о выполнении имеют только два, средний % по ним составил 98,5 | 6079,0 | 5971,12134 | 98,23 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 17 | «Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из пяти показателей четыре имеют запланированное значение, три выполнены на 100 и более %, средний процент выполнения 169,8 | 185,0 | 185,0 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 18 | «Развитие агропромышленного комплекса» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Информация о выполнении целевых показателей не представлена ответственным исполнителем | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нет критериев для оценки эффективности реализации программы в отчетном году |
| 19 | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе общих для человека и животных» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет один показатель эффективности, который ввиду несостоявшегося аукциона не выполнен | 167,7 | 0,0 | 0,0 | Нет критериев для оценки эффективности реализации программы в отчетном году |
| 20 | «Комплексное развитие сельских территорий Кикнурского муниципального округа» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Из четырех показателей плановое значение имеет только один, процент выполнения составил 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Низкая эффективность реализации программы |
| 21 | «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет три показателя эффективности, все имеют выполнение 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективна |
| 22 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2021-2025 гг | С начала реализации программы | Программа имеет три показателя эффективности, все имеют выполнение 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективна |
| 23 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе» | С начала реализации программы | Программа имеет шесть показателей эффективности, все имеют выполнение 100% | 7,5 | 7,485 | 99,8 | Эффективна, целесообразна к фининсированию |
| 24 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Кикнурском муниципальном округе» | С начала реализации программы | Программа имеет 9 показателей эффективности, два из которых имеют желаемой тенденцией снижение. Семь показателей выполнены на 100%, один менее чем н6а 100%, выполнение одного показателя рассчитать невозможно, Среднее значение показателя 97,4 | 30,0 | 29,05 | 96,8 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | ИТОГО |  |  | 157448,08 | 152714,65 | 97,0 |  |

Ведущий специалист отдела экономики                                                                                                                                                          М.В. Соловьева